## CORTE 31 DE DICIEMBRE 2024
CONTRATOS 2014-2017-2021-2022-2023-2024 | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2025-03-31
SSA-192-2014 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.-CONCYPA S.A. | 800016281-5 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2014-10-08 | 21084622326 | 14 meses y 24 dias | ACTA N°10 MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN PLAZO, SE ADICIONA EN 48 MESES, HATA EL 31/12/2027 31/12/2023ACTA N°9 MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN PLAZO, POR 12 MESES, DEL 01/01/2020 AL 31/12/2023, ACTA N°8 MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN PLAZO, POR 30 MESES, DEL 01/07/2020 AL 31/12/2022, ACTA N° 7 en plazo por 3 meses, que va desde el 01 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. ACTA N° 6 en plazo por 06 meses, que va desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. ADICION N° . 5 en tiempo (9 meses) que va desde el 01 enero al 30 Sept del 2019. ADICION N° 4 en tiempo (6 meses y 6 dias) que va desde el26 junio del 2018 al 31 Dic del 2018, ADICION N° 3 en tiempo (4 meses) que va desde el 25 de Febrero del 2017 al 25 de Junio del 2018, ADICION N°2 en tiempo(13 meses) que va desde el 01 de febrero 2016 al 24 de Febrero del 2017, ADICION N° 1 en tiempo (1 mes) que va desde el 01 de enero al 31 de enero del 2016 | 98 MESES | 2014-10-08 | 2027-12-31 | 79%
SSA-102-2017 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL ASOCIADO PARA LA OPERACIÓN CON CRITERIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DEL ACUAPARQUE DITAIRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2017-02-23 | 0 | 5 AÑOS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE CLAUSULAS Y ADICION EN TIEMPO, SE ADICIONA EN 5 ÑOS | 120 MESES | 2017-03-01 | 2027-02-28 | 81%
SH-213-2021 | SECRETARIA DE HACIENDA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A -FINDETER | 800096329-1 | EL ACREEDOR HA ACORDADO PARA CON EL DEUDOR, SUSCRIBIR UN CONTRATO DE EMPRÉSTITO BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITO DIRECTO INTERNO CON PIGNORACIÓN DE RENTAS, CON TASA COMPENSADA, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 468 DE 2020, HASTA POR LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 35.000.000.000), CON CARGO A LA LINEA DE CRÉDITO DIRECTO "COMPROMISO REACTIVACIÓN COLOMBIA - TRAMO II" DEL ACREEDOR,SUMA QUE ENTREGARÁ AL DEUDOR AL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE CONTRATO DE EMPRÉSTITO Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS CLÁUSULAS TERCERA A LA SEXTA, DEL PRESENTE CONTRATO DE EMPRÉSTITO | 2021-05-11 | 35000000000 | 10 AÑOS |  | 10 AÑOS | 2021-05-10 | 2031-05-09 | 39%
SI-328-2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, ANTIOQUIA”, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI | 2021-11-11 | 29426018889 | 20 DIAS Y 25 MESES | ACTA N° 7 ADICIÓN EN PLAZO SE ADICIONA EN 10 MESES. | 1084 DIAS | 2021-11-11 | 2025-12-26 | 82%
SH-349-2021 | SECRETARIA DE HACIENDA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A-BBVA COLOMBIA | 860003020-1 | EL PRESTAMISTA HA ACORDADO PARA CON EL PRESTATARIO OTORGARLE UN EMPRESTITO INTERNO HASTA POR LA SUMA DE VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS CON CARGO A LA LINEA DE CREDITO COMERCIO, EN LA MODALIDAD DE CREDITO PUBLICO INTERNO Y PIGNORACION DE LA RENTAS, MEDIANTE LOS DESEMBOLSOS QUE RTEQUIERA EL PRESTATARIO | 2021-12-27 | 25000000000 | 120 MESES |  | 120 MESES | 2021-12-27 | 2031-12-26 | 33%
SMA-181-2022 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI | 900.590.434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS PREDIOS QUE SURTEN ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2022-08-30 | 795550647 | 122 DIAS | ACTA N° 5 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 6 MESES. ACTA N° 4 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 184 DIAS. ACTA N° 3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 180 DIAS ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO, SE ADICIONA EN 180 DIAS ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE LA CLAUSULA SEXTA Y ADICION EN TIEMPO, SE ADICIONA EN 180 DIAS | 1034 DIAS | 2022-09-01 | 2025-06-30 | 91%
SI-CD-232-2022 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÛÍ –ADELI | 900.590.434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA SOLUCIÓN VIAL RUTA 2509 (AUTOPISTA SUR) CON CALLE 31 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.” ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI. | 2022-12-29 | 88157000000 | 1978 |  |  | 2022-12-29 | 2028-12-31 | 38%
SH-CD-137-2023 | SECRETARIA DE HACIENDA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A -FINDETER | 800096329-1 | EL ACREEDOR HA ACORDADO PARA CON EL DEUDOR, SUSCRIBIR UN CONTRATO DE EMPRÉSTITO BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITO DIRECTO INTERNO CON PIGNORACIÓN DE RENTAS, CON TASA COMPENSADA, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL K) DEL NUMERAL 1° DELARTICULO 270 DE ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO, CON CARGO A LA LINEA DE CRÉDITO DIRECTO "COMPROMISO REACTIVACIÓN COLOMBIA - TRAMO II" DEL ACREEDOR | 2023-03-16 | 50000000000 | 10 DIAS |  |  | 2023-03-16 | 2033-03-15 | 20%
SSA-CD-179-2023 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A-BBVA COLOMBIA | 860003020-1 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO CON UN ÁREA DE UN (1) MT2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ “CAMI” EN LA CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO, SECTOR SALA ATENCIÓN AL USUARIO, MATRICULA INMOBILIARIA 001-589223, DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL BANCO BBVA COLOMBIA S.A, PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL, DIRECCION CARRERA 51 N° 51-55 PRIMER PISO | 2023-06-29 | 947245 | 1460 DIAS |  |  | 2023-06-30 | 2027-06-29 | 44%
SH-CD-190-2023 | SECRETARIA DE HACIENDA | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 800037800-8 | OTORGAMIENTO DE UN PRÉSTAMO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN CUANTÍA DE HASTA VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000) M/CTE, AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (ANTIOQUIA). | 2023-07-18 | 20000000000 | 3600 DIAS |  |  | 2023-07-18 | 2033-07-17 | 17%
SH-CD-194-2023 | SECRETARIA DE HACIENDA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A -FINDETER | 800096329-1 | EL ACREEDOR HA ACORDADO PARA CON EL DEUDOR, SUSCRIBIR UN CONTRATO DE EMPRÉSTITO BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITO DIRECTO INTERNO CON PIGNORACIÓN DE RENTAS, CON TASA COMPENSADA, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL K) DEL NUMERAL 1° DELARTICULO 270 DE ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO, CON CARGO A LA LINEA DE CRÉDITO DIRECTO "COMPROMISO REACTIVACIÓN COLOMBIA - TRAMO II" DEL ACREEDOR | 2023-07-25 | 25000000000 | 10 DIAS |  |  | 2023-07-25 | 2033-07-24 | 17%
SSA-CD-025-2024 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS QUE GARANTICEN LA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LIDERANDO Y SOPORTANDO LAS ACCIONES PROPIAS DE LA REALIZACION DE LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES MÉDICAS DE LOS SERVIDORES DEL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE Y ACORDE CON EL PROFESIOGRAMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-01-01 | 2400000000 | 366 DIAS | ACTA N°2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO. SE ADICIONA EN 31 DIAS | 397 DIAS | 2024-01-01 | 2025-01-31 | 100%
SS-CD-058-2024 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS –ESU. | 890984761-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS CONEXOS CON TECNOLOGÍA PDA PARA LA CONECTIVIDAD DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA POR CUADRANTES DE LA POLICÍA NACIONAL CON JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2024-02-01 | 462065005 | 274 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR. SE ADICIONA EN 60 DÍAS. ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO. SE ADICIONA EN 59 DIAS | 393 DIAS | 2024-02-01 | 2025-02-28 | 100%
AM-CD-059-2024 | ALCALDIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 901364194 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES, RELACIONADAS CON LA INVERSIÓN DEL DEPORTE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, COMO HÁBITO, PRÁCTICA Y DESARROLLO SALUDABLE, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD ITAGUISEÑA | 2024-02-02 | 19001265732 | 334 DIAS | ACTA N°1 MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN PLAZO Y VALOR. SE ADICIONA EN UN MES | 365 DIAS | 2024-02-02 | 2025-01-31 | 100%
SI-CD-077-2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI. | 2024-02-27 | 4364118986 | 304 DIAS | ACTA N°1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR. SE ADICIONA EN 3 MESES | 394 DIAS | 2024-02-27 | 2025-03-30 | 100%
SE-LP-105-2024 | SECRETARIA DE EDUCACION | NUTRISER COLOMBIA S.A.S | 900084859-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- Y DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-05-06 | 89418714515 | 1326 DIAS |  | 1326 DIAS | 2024-05-15 | 2027-12-31 | 24%
SSA-LP-117-2024 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | BUHO SEGURIDAD LIMITADA | 860404674-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-05-22 | 107390331401 | 1309 DIAS |  | 1309 DIAS | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 23%
SJ-CD-120-2024 | SECRETARIA JURIDICA | LEGIS EDITORES S.A | 860042209-2 | SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA JURÍDICA Y CONTABLE CON ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN INTERNET ACTIVADAS POR DIRECCIÓN IP PARA CONSULTA DE LA ENTIDAD. | 2024-04-19 | 33580000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2024-04-19 | 2025-04-18 | 95%
SE-CMA-122-2024 | SECRETARIA DE EDUCACION | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTERVINIENDO TU FUTURO (SIGLA: COOINTERFUTURO C.T.A.) | 900185518-1 | CONSULTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE Y DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE. | 2024-05-10 | 7125066828 | 1326 DIAS |  | 1326 DIAS | 2024-05-15 | 2027-12-31 | 24%
SI-CD-125-2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ DESTINADAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO”, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI-. | 2024-04-23 | 6721576850 | 253 DIAS | ACTA N°3 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR. ADICIONA 6 MESES | 434 DIAS | 2024-04-23 | 2025-06-30 | 79%
SI-CD-130-2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS ESPACIO PÚBLICO, DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y REDES DE SERVICIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-05-09 | 2759764337 | 235 DIAS | ACTA N°1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO Y VALOR. ADICIONA EN 191 DIAS | 426 DIAS | 2024-05-10 | 2025-07-09 | 76%
SSA-CD-145-2024 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900590434-8 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI, PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES Y LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS. | 2024-06-25 | 0 | 1279 DIAS |  | 1279 DIAS | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 21%
SSA-LP-127-2024 LOTE 1 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - SEGUROS DEL ESTADO GENERALES // SSA-LP-127-2024 | 901845249-1 | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES QUE TENGA A CARGO O BAJO RESPONSABILIDAD EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-06-28 | 18628579740 | 1279 DIAS |  | 1279 DIAS | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 21%
SSA-LP-127-2024 LOTE 2 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | UT VIDESTADO-PREVISORA SSA-LP-127-2024 | 901845275-3 | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES QUE TENGA A CARGO O BAJO RESPONSABILIDAD EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-06-28 | 5576965500 | 1645 DIAS |  | 1645 DIAS | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 17%
SH-LP-140-2024 | SECRETARIA DE HACIENDA | M.N. IMPRESOS S.A.S. | 900477988-3 | PRESTACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO INCLUIDO LAS FORMAS PREIMPRESAS Y CREACION, ELABORACION Y DIVULGACION DE CAMPAÑAS DE CULTURA TRIBUTARIA Y DE ACCIONES DE GOBIERNO EN EL MUNICIPÍO DE ITAGÜÍ. | 2024-07-17 | 7967762076 | 1248 DIAS |  | 1248 DIAS | 2024-08-01 | 2027-12-31 | 19%
SSA-SA-148-2024 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASEAR S.A. E.S.P | 811044253-8 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL SERVICIO DE ASEO PARA ESPACIOS INSTITUCIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD Y LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-07-30 | 30229225509 | 1248 DIAS |  | 1248 DIAS | 2024-08-01 | 2027-12-31 | 19%
SM-CD-155-2024 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 900590434-8 | ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN-CCTV, EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y LA INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-07-23 | 15741000000 | 1248 DIAS |  | 1248 DIAS | 2024-07-26 | 2027-12-25 | 20%
SH-CD-161-2024 | SECRETARIA DE HACIENDA | BANCOLOMBIA S.A | 890903938-8 | BANCOLOMBIA HA ACORDADO PRESTAR AL DEUDOR HASTA LA SUMA SEÑALADA EN EL APARTA "MONTO DE LA OPERACIÓN" DE LA PARTE 1.2, LA CUAL SE ENTREGARA A SU PERFECCIONAMIENTO Y UNA VEZ SE HAYA ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS LEGALES | 2024-07-29 | 70000000000 | 3652 DIAS |  | 3652 DIAS | 2024-07-29 | 2034-07-28 | 7%
SVH-CD-164-2024 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT | FIDUCIARIA CENTRAL S.A | 800171372-1 | CONTRATO MATRIZ DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN, CONTRATACIÓN Y PAGOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “ITAGÜÍ SOMOS TODOS”. | 2024-08-15 | 0 | 1234 DIAS |  | 1234 DIAS | 2024-08-15 | 2027-12-31 | 18%
SI-CD-171-2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI. | 2024-09-19 | 56000000000 | 456 DIAS |  | 456 DIAS | 2024-09-19 | 2025-12-18 | 42%
SI-CD-172-2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL PROYECTO “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. | 2024-09-19 | 5000000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2024-09-19 | 2025-09-18 | 53%
SI-CD-175-2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI. | 2024-09-30 | 22000000000 | 456 DIAS |  | 456 DIAS | 2024-09-30 | 2025-12-29 | 40%
SS-SA-177-2024 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | UNION TEMPORAL GRUPO MANTENIMIENTO VEHICULOS | 901884829-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD | 2024-10-30 | 844000000 | 61 DIAS | ACTA N° 2 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO. ADICIONA 3 MESES | 151 DIAS | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 100%
SI-CD-182-2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE USO INSTITUCIONAL Y DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”, ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI. | 2024-10-23 | 14000000000 | 426 DIAS |  | 426 DIAS | 2024-10-23 | 2025-12-22 | 37%
SSA-CD-185-2024 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS | 860524958-1 | ARRENDAMIENTO DE ALGUNAS AREAS DE UN (1) BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 46 N° 51-41 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, DESTINADO PARA FINES EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES | 2024-10-31 | 595.000 MENSUAL MAS EL IPC DE CADA AÑO | 1800 DIAS |  | 1800 DIAS | 2024-11-01 | 2029-10-31 | 8%
DAP-CD-190-2024 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA | 900114439-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, APOYO LOGISTICO Y ASISTENCIAL EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN, FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS DIRIGIDOS A LA COMUNA UNO (1) Y DOS (2) DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-11-14 | 342857142 | 35 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO. ADICIONA 69 DIAS | 104 DIAS | 2024-11-14 | 2025-02-25 | 100%
SPC-CD-198-2024 | SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA UNISABANETA | 900253021-5 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMAR Y CERTIFICAR EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO COMERCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA SEIS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. | 2024-11-25 | 171300000 | 37 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO. ADICIONA 69 DIAS | 106 DIAS | 2024-11-25 | 2025-03-10 | 100%
SM-CD-200-2024 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | AGENCIA PARA EL DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI – | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO PARA LA RECUPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-11-28 | 300000000 | 30 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO. ADICIONA 6 MESES | 212 DIAS | 2024-11-28 | 2025-06-27 | 58%
SMA-CD-201-2024 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900590434-8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-12-04 | 3460690000 | 28 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO. ADICIONA 8 MESES | 271 DIAS | 2024-12-04 | 2025-08-31 | 43%
AM-CD-203-2024 | ALCALDIA - LAS TIC | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE | 811010001-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE FORMACIÓN CON EL FIN DE FOMENTAR LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE LA COMUNA 3 EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2024-12-10 | 74084629 | 20 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO. ADICIONA 3 MESES | 110 DIAS | 2024-12-11 | 2025-03-30 | 100%
SPC-CD-204-2024 | SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE ITAGÜÍ “MUSEO CENTRO CULTURAL CARIBE” | 901670833-0 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA FOMENTAR, PROMOCIONAR Y ARTICULAR LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DIRIGIDO A POBLACION DE LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2024-12-27 | 171428571 | 5 DIAS | ACTA N° 1 MODIFICATORIA DE ADICION EN PLAZO. ADICIONA 1 MES | 36 DIAS | 2024-12-27 | 2025-01-31 | 100%
CONTRATOS AÑO 2025 PRIMER TRIMESTRE | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | 2025-03-31
SSYPS-CD-001-2025 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA” | 811017810 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ENFOCADAS EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 2025-01-01 | 613305866 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SMA-CD-002-2025 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S. | 901337959 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE Y/O EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD Y GENERAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-01 | 800000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SSA-CD-003-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900590434 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DELEGAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ CUYA DESTINACIÓN SEA COMERCIAL Y NO TENGAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE. | 2025-01-01 | 0 | 1095 DIAS |  | 1095 DIAS | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 8%
SSA-CD-004-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900590434 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL 311 DEL CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA UBICADO EN LA CARRERA 49 # 50A - 20, TERCER PISO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS. | 2025-01-01 | 71637336 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SSA-CD-005-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA” | 811017810 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE 1.440,52 M2, UBICADO EN LA CALLE 73A N° 52B-25 BARRIO SANTAMARÍA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 001-791709, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2025-01-01 | 163799964 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SGM-CD-006-2025 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 811014616 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INICIAL Y SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS CONDUCIDAS AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-01 | 350000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SSYPS-CD-007-2025 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA” | 811017810 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD, DETECCIÓN TEMPRANA Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA A LA POBLACIÓN A CARGO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA “MÉDICO EN SU CASA” PARA LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD | 2025-01-01 | 1650000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SGM-CD-008-2025 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | KEYTHY HELEN DE SOUSA MUÑOZ | 1037657009 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MÉDICO PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LA DIRECCIÓN DEL POSCONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN, EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y EL CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL CAPI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-01 | 93650040 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
AM-CD-009-2025 | ALCALDIA MUNICIPAL - DIRECCION TIC | ORIENTAR DFE S.A.S | 901012236 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE A LA GESTIÓN, ASÍ COMO A LA ADMINISTRACIÓN DEL DATA CENTER, SERVICIOS DIGITALES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL QUE SUSTENTAN LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE RED, DATOS Y ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC. | 2025-01-01 | 1916767085 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SSA-CD-010-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900590434 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 49 N° 50 A-20 EDIFICIO GRAN MANZANA LOCAL 310, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2025-01-01 | 447838207 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SSA-CD-011-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION HOGAR DEL NIÑO | 900.281.59 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2025-01-01 | 181725564 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SS-CD-012-2025 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | EVENTOS PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. - I+D GROUP | 901180925 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y NECESIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2025-01-01 | 2075740763 | 243 DIAS |  | 243 DIAS | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 37%
SSA-CD-013-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ELKIN MARIO MAYA ECHAVARRÍA | 3352817 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA Nº 001-1049476 Y LOCALIZADO EN LA VEREDA LOS GOMEZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORREGIDURÍA Y LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2025-01-01 | 63496740 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SS-CD-014-2025 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | PALMA NOVA Y CIA S.A.S | 900473528 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 31 N° 50-B92 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA NRO. 001-509691, CON UN ÁREA DE 864 M2 Y DESTINADO COMO PARQUEADERO DE USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA ITAGÜÍ Y DE LOS INCAUTADOS POR PROCEDIMIENTOS JUDICIALES | 2025-01-01 | 300985201 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SSA-CD-015-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MAS CONSTRUCCION CON UN AREA DE 25 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSION DONDE SE ENCIENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACION REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISION DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ITAGUI EL ACCESO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEVISION | 2025-01-01 | 32977632 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SS-CD-016-2025 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO – KABABI | 900351043 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, EN LA COORDINACIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, LOGÍSTICA Y OPERATIVA DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR ESTA, Y POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2025-01-01 | 1622000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SSA-CD-017-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ARRENDAMIENTOS AVAL BIEN RAIZ S.A.S | 901160720 | ARRENDAMIENTO DE TRES (03) LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA CARRERA 52 # 51-29, TERCER PISO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS | 2025-01-01 | 90000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SE-CD-018-2025 | SECRETARIA DE EDUCACION | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRÍA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N°001-363007 UBICADO EN LA CALLE 48 N°51-38 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 2025-01-01 | 197972451 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
AM-CD-019-2025 | ALCALDIA MUNICIPAL | SISTEMAS Y ASESORÍAS DE COLOMBIA - SYAC S.A.S | 800149562 | PRESTACION DE SERVICIOS CON ÚNICO OFERENTE PARA PROVEER LA ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO REMOTO Y A DISTANCIA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN “DINÁMICA GERENCIAL ALCALDIAS” y “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALES | 2025-01-01 | 870909637 | 181 DIAS |  | 181 DIAS | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 49%
SSA-CD-020-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S | 800148898 | ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES 112 y 401 UBICADOS EN LA CARRERA 50 Nº 51 – 51 EDIFICIO “CENTRO COMERCIAL DE ITAGÜÍ”, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS | 2025-01-01 | 97200000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SS-CD-021-2025 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | CONSTRUCTORA CONARTE S.A.S. y B3 CAPITAL S.A.S. | 900315057 811039557 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 52 D N° 83-25 (INSTALACIONES EDIFICIO VÍA LA MODA-ITAGÜÍ) DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LAS ACCIONES DE APOYO DE UNIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD DENTRO DEL TERRITORIO | 2025-01-01 | 1060281616 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 27%
SGM-CD-022-2025 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | CORPORACIÓN CONGREGACIÓN HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA | 890906439 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÒN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO O VULNERABILIDAD QUE SEAN REMITIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES COMO MEDIDA PROVISIONAL PARA LA PROTECCIÓN, REPARACIÒN, GARANTIA Y EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS | 2025-01-01 | 149296000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SS-CD-023-2025 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | MARÍA EUGENIA ARANGO VÁSQUEZ | 42760462 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL COMANDO DE LA POLICÍA MILITAR DEL EJÉRCITO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, UBICADO EN LA CARRERA 68 N° 67-06, CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 001-133138. | 2025-01-01 | 196142544 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SM-CD-024-2025 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | FUNERARIA ESCOBAR S.A.S | 811029869 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRASLADO DE FALLECIDOS CON OCASIÓN A ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2025-01-01 | 48430000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SM-CD-025-2025 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | SERVIPRUEBAS ROH S.A.S | 900521196 | APOYO TÉCNICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO A LAS AUTORIDADES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE EMBRIAGUEZ A TRAVES DE ALCOHOSENSOR | 2025-01-01 | 715428000 | 243 DIAS |  | 243 DIAS | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 37%
SSA-CD-026-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LOMITAS | 811008404 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO MÁS CONSTRUCCIÓN CON UN ÁREA DE 252 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA UNITARIA DE LA VEREDA LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EDIFICACIÓN REQUERIDA PARA OPERAR Y MANTENER LOS EQUIPOS Y ANTENAS RECEPTORAS Y TRANSMISORAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES NACIONALES Y REGIONAL PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EL ACCESO DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN | 2025-01-01 | 58419264 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SJ-CD-027-2025 | SECRETARIA JURIDICA | ORIENTAR DFE S.A.S. | 901012236 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN, SOPORTE LEGAL, FINANCIERO, TÉCNICO, Y ASISTENCIAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL PROPIA DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ A TRAVÉS DE SUS DEPENDENCIAS, ENTES DESCENTRALIZADOS, ENTIDADES DONDE TIENE PARTICIPACIÓN Y AQUELLAS CON LAS QUE REALIZA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL MISMO | 2025-01-01 | 3765000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SGM-CD-028-2025 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | EVENTOS PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S | 901180925 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REFORZAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA OPERATIVA Y LOGÍSTICA REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE ITAGUÍ Y SUS DEPENDENCIAS ADSCRITAS | 2025-01-01 | 1400000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SM-CD-029-2025 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | INVERSIONISTAS CON VISIÓN S.A.S. | 901048901 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PARQUEADERO, DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ITAGÜÍ. | 2025-01-01 | 900000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SF-CD-030-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES – CORPOASES | 900264963 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA INCLUSIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DIRIGIDAS A PERSONAS CON CONDUCTAS ADICTIVAS Y/O EN SITUACIÓN DE Y EN CALLE, CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR LOS IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS AL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. | 2025-01-01 | 2454960000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100%
SSYPS-CD-031-2025 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGÜÍ | 811014616 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ EN LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA 28 “TODOS PREPARADOS, SALVAMOS VIDAS” DEL PLAN DE DESARROLLO “ITAGÜÍ SOMOS TODOS 2024 -2027”. | 2025-01-01 | 1387252140 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SF-CD-032-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | FUNDACION HUELLAS DEL AYER | 900427606 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CRÍTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-01 | 2735226353 | 334 DIAS |  | 334 DIAS | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 27%
SSA-CD-033-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MISAEL OCTAVIO MARTÍNEZ ARIAS | 79722098 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 404 DEL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PLAZA UBICADO EN LA CARRERA 52 Nº 52 – 63, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS. | 2025-01-01 | 27862800 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SGM-CD-034-2025 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGÜÍ | 811014616 | PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO E INTEGRAL DE PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE INCENDIO, EXPLOSIONES, DERRUMBES, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI PARA PRESERVAR Y PROTEGER LA SALUD HUMANA. | 2025-01-01 | 3600000000 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SSA-CD-035-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | TODO BIENES S.AS. | 901386842 | ARRENDAMIENTO DE UN (1) LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 54-20, PRIMER PISO, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 001-359560 PARA USO DE LA OFICINA DEL SISBÉN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2025-01-01 | 59525466 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24%
SEC-CD-036-2025 | SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL | CONSULTORIA LOGICA ORGANIZACIONAL S.A.S. CONLOGICA | 900633291 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS INTERNAS, EL CONTROL INTERNO Y SU ARTICULACIÓN CON LAS NORMAS GLOBALES DE AUDITORÍA Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG). | 2025-01-01 | 1131729697 | 334 DIAS |  | 334 DIAS | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 27%
SJ-CD-037-2025 | SECRETARIA JURIDICA | ANA CLARA DE LOS RIOS RENTERIA | 43604379 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y FORTALECER LOS ASUNTOS ORGANIZACIONALES Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-01 | 163253772 | 345 DIAS |  | 345 DIAS | 2025-01-01 | 2025-12-15 | 26%
SG-CD-038-2025 | SECRETARIA GENERAL | GRM COLOMBIA S.A.S | 800233801 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE ARCHIVOS Y CONSULTAS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2025-01-01 | 569948822 | 365 DIAS |  | 365 DIAS | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 24%
SH-CD-039-2025 | SECRETARIA DE HACIENDA | CONSULTORIA LOGICA ORGANIZACIONAL S.A.S. - CONLOGICA | 900633291 | APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL, TÉCNICO Y ASISTENCIAL EN LOS PROCESOS DE ALISTAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. | 2025-01-01 | 2088070300 | 364 DIAS |  | 364 DIAS | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 24%
SH-CD-040-2025 | SECRETARIA DE HACIENDA | SOLUCIONES INTEGRALES SOLU AS S.A.S | 900487594 | APOYO AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS TERRITORIALES A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL, TÉCNICO Y ASISTENCIAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA INSTRUMENTACIÓN, PROYECCIÓN Y TRÁMITE PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS FISCALES Y TRIBUTARIAS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FORMALES Y SUSTANCIALES DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMÁS RESPONSABLES; APOYO A LA GESTIÓN DE LAS RENTAS Y EL COBRO COACTIVO DE IMPUESTOS, SANCIONES, INFRACCIONES DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN, FACTURACIÓN E IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO. | 2025-01-07 | 22398194750 | 358 DIAS |  | 358 DIAS | 2025-01-08 | 2025-12-31 | 23%
SE-CD-041-2025 | SECRETARIA DE EDUCACION | GMA DIGITAL S.A.S. | 900388112 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ÚNICO OFERENTE PARA PROVEER SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA EL USO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, AUTOMATIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-10 | 627967450 | 334 DIAS |  | 334 DIAS | 2025-01-13 | 2025-12-12 | 23%
DAP-CD-042-2025 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | ORIENTAR DFE S.A.S | 901012236 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SOPORTE, ASISTENCIA OPERATIVA Y LOGISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-10 | 2331866833 | 334 DIAS |  | 334 DIAS | 2025-01-13 | 2025-12-12 | 23%
SE-CD-043-2025 | SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO - KABABI | 900351043 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, TÉCNICAS, ASISTENCIALES Y LOGÍSTICAS QUE FORTALEZCAN LA GESTIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-11 | 6236509798 | 337 DIAS |  | 337 DIAS | 2025-01-13 | 2025-12-15 | 23%
SG-CD-044-2025 | SECRETARIA GENERAL | ORIENTAR DFE S.A.S | 901012236 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS, TÉCNICAS, ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL. | 2025-01-13 | 1900000000 | 212 DIAS |  | 212 DIAS | 2025-01-14 | 2025-08-13 | 36%
SI-CD-045-2025 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONSULTORIA LOGICA ORGANIZACIONAL S.A.S. - CONLOGICA | 900633291 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA YACOMPAÑAMIENTO INTERDISCIPLINARIO A CADA UNO DE LOS PROCESOSY PROYECTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURADEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-14 | 1623470845 | 334 DIAS |  | 334 DIAS | 2025-01-15 | 2025-12-14 | 23%
SSYPS-CD-046-2025 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ASOCIACION SINDICAL ADMINISTRATIVA Y FINACIERA ASIF | 900529195 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, APOYAR YSOPORTAR A LA ENTIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DELA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-13 | 1992811714 | 273 DIAS |  | 273 DIAS | 2025-01-14 | 2025-10-13 | 28%
SE-CD-047-2025 | SECRETARIA DE EDUCACION | MICROCINCO S.A.S. | 811023500 | PRESTAR SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL ADECUADOFUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS, LA INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y DE LOSCENTROS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-14 | 1599907906 | 318 DIAS |  | 318 DIAS | 2025-01-15 | 2025-11-28 | 24%
SSA-CD-049-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIOS EMPRESARIALES DAR S.A.S | 901210986 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LAOFICINA DE TALENTO HUMANO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LASACTIVIDADES, ACCIONES Y ESTRATEGIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST- DE LA ADMINISTRACIÓNMUNICIPAL DE ITAGÜÍ | 2025-01-15 | 438452000 | 334 DIAS |  | 334 DIAS | 2025-01-17 | 2025-12-16 | 22%
SS-CD-050-2025 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | EDGAR FERRUCIO CORREA COPPOLA | 70511693 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-16 | 140800000 | 350 DIAS |  | 350 DIAS | 2025-01-16 | 2025-12-30 | 21%
SC-CD-051-2025 | SECRETARIA DE LAS COMUNICACIONES | FAMA COMUNICA S.A.S. | 901006414 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARASOPORTAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES A TRAVÉS DEACCIONES COMO LA CREACIÓN DE CONTENIDOS, DIFUSIÓN DE NOTICIAS YEJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS QUE FORTALEZCAN LAGESTIÓN PÚBLICA, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE MEDIOS DECOMUNICACIÓN MASIVA | 2025-01-20 | 2540000000 | 344 DIAS |  | 344 DIAS | 2025-01-21 | 2025-12-30 | 20%
SH-CD-052-2025 | SECRETARIA DE HACIENDA | D Y D DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S. | 900153645 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ÚNICO OFERENTE PARA LAACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DELSISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS UTILIZADO EN ALGUNASDEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAG Í PARAORDENAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. | 2025-01-21 | 16934890 | 334 DIAS |  | 334 DIAS | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 17%
SC-CD-053-2025 | SECRETARIA DE LAS COMUNICACIONES | I YA TENEMOS TUS IDEAS S.A.S. | 901257007 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE,ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO, ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DECONTENIDOS INFORMATIVOS EN DISTINTOS FORMATOS, ASÍ COMO EN LAORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y ELDISEÑO DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, CON EL PROPÓSITO DEFORTALECER LA COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA YFOMENTAR UNA INTERACCIÓN EFECTIVA CON LA CIUDADANÍA. | 2025-01-21 | 900000000 | 344 DIAS |  | 344 DIAS | 2025-01-22 | 2025-12-31 | 20%
SE-CD-054-2025 | SECRETARIA DE EDUCACION | WPR GESTION EN SALUD S.A.S | 900229865 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDARACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y A LOSESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ITAG Í, CON LAREALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAEDUCACIÓN INCLUSIVA. | 2025-01-21 | 2338574001 | 313 DIAS |  | 313 DIAS | 2025-01-22 | 2025-11-30 | 22%
SSYPS-CD-055-2025 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA” | 811017810 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO GENERAR MECANISMOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INTERSECTORIALES QUE GARANTICEN EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS SOCIALES CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD. ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA ESE HOSPITAL DEL SUR. | 2025-01-24 | 164995000 | 303 DIAS |  | 303 DIAS | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 19%
SE-CD-056-2025 | SECRETARIA DE EDUCACION | INSTRUIMOS S.A.S. | 811010647 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y NO OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-01-27 | 2021284016 | 312 DIAS |  | 312 DIAS | 2025-01-31 | 2025-12-08 | 19%
SMA-CD-057-2025 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACION FUTURO Y PROGRESO “CORFUPROGRESO” | 811034144 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL PROGRAMA DE GUARDABOSQUES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS ADQUIRIDOS QUE SURTEN ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN LOS PLANES DE MANEJO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI). | 2025-01-29 | 1024788987 | 334 DIAS |  | 334 DIAS | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 17%
SGM-CD-058-2025 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | ASOCIACIÓN SINDICAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA “ASIF” | 900529195 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO ADECUADO DE ESTE, QUE GENEREN UN IMPACTO POSITIVO EN LA CONVIVENCIA CIUDADANA, EN LA SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS. | 2025-01-31 | 1670000000 | 212 DIAS |  | 212 DIAS | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 27%
SF-CD-059-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES-CORPOASES | 900264963 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y REALIZACIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS Y LÚDICO RECREATIVAS ORIENTADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2025-02-04 | 610019985 | 317 DIAS |  | 317 DIAS | 2025-02-05 | 2025-12-21 | 17%
SSA-CMC-060-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ORGANIZACIÓN MEDICO ODONTOLOGICA NACIONAL | 811037385 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES MÉDICAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN CUMPLIMIENTO DEL PROFESIOGRAMA Y LA NORMATIVA VIGENTE | 2025-02-17 | 80000000 | 312 DIAS |  | 312 DIAS | 2025-02-18 | 2025-12-26 | 13%
SPC-CD-061-2025 | SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA | 900814730 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA PARTICIPACIÓN, EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL. | 2025-02-11 | 2211288789 | 324 DIAS |  | 324 DIAS | 2025-02-11 | 2025-12-31 | 15%
DDE-CD-062-2025 | DIRECCION DE DESARROLLO ECÓCOMICO | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES (CORPOASES) | 900264963 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, APOYO LOGISTICO Y ASISTENCIAL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, ESTRATEGIAS, ACCIONES E INICIATIVAS QUE SON DE COMPETENCIA DE ESTA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA | 2025-02-12 | 1000000000 | 318 DIAS |  | 318 DIAS | 2025-02-13 | 2025-12-27 | 15%
SF-CD-063-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACION PARA LA EDUCACION CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI | 900351043 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA ATENCION, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS Y LÚDICO - RECREATIVAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA “PERSONAS MAYORES EN FAMILIA, PROTEGIDOS Y AUTONOMOS | 2025-02-12 | 3235848000 | 303 DIAS |  | 303 DIAS | 2025-02-13 | 2025-12-12 | 15%
SF-CD-064-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACIÓN DE AMOR AL NIÑO CARIÑO | 890983866 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS; VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-02-14 | 282048000 | 303 DIAS |  | 303 DIAS | 2025-02-17 | 2025-12-16 | 14%
SH-CD-065-2025 | SECRETARIA DE HACIENDA | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES | 800214001 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO Y LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (DENOMINADA TÉCNICAMENTE CALIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA CON SUS PASIVOS FINANCIEROS). | 2025-02-27 | 85680000 | 184 DIAS |  | 184 DIAS | 2025-03-05 | 2025-09-04 | 14%
AM-CD-066-2025 | ALCALDIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 901364194 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES, RELACIONADAS CON LA LINEA ESTRATEGICA CULTURA SOMOS TODOS, DIRIGIDA A LA COMUNIDAD ITAGUISEÑA. | 2025-02-14 | 14005781625 | 228 DIAS |  | 228 DIAS | 2025-02-14 | 2025-09-30 | 20%
AM-CD-067-2025 | ALCALDIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ | 901364194 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES, RELACIONADAS CON LA LINEA ESTRATEGICA DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA TODOS, DIRIGIDA A LA COMUNIDAD ITAGUISEÑA. | 2025-02-14 | 13479970708 | 229 DIAS |  | 229 DIAS | 2025-02-14 | 2025-09-30 | 20%
SJ-CD-068-2025 | SECRETARIA JURIDICA | CONSULTORES Y ASESORES PROFESIONALES JILS S.A.S. | 900340814 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO APOYAR EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 250-OAJ-2006 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-02-14 | 870000000 | 303 DIAS |  | 303 DIAS | 2025-02-17 | 2025-12-16 | 14%
SGM-CD-069-2025 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | MACK STORE PRODUCCIONES S.A.S | 900368555 | APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ITAGÜÍ EN AL REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS PARA LA SANA CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE PROMOCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-02-14 | 901283011 | 317 DIAS |  | 317 DIAS | 2025-02-18 | 2025-12-31 | 13%
SMA-CD-070-2025 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES (SIGLA: MASBOSQUES) | 811043476 | AUNAR ESFUERZOS PARA DAR CONTINUIDAD AL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DEL RECURSO HIDRICO. | 2025-02-17 | 1462752532 | 316 DIAS |  | 316 DIAS | 2025-02-19 | 2025-12-31 | 13%
SMA-CD-071-2025 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | SAN JOSE LUMAGER SILVICULTURA S.A.S. | 901394844 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SILVICULTURA EN EL ARBOLADO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-03-03 | 400000000 | 122 DIAS |  | 122 DIAS | 2025-03-04 | 2025-07-03 | 22%
SSYPS-CD-072-2025 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA” | 811017810 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO Y SALUD AMBIENTAL A LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS O NO AL PÚBLICO, ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA INOCUIDAD E IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD HUMANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA. | 2025-02-21 | 945199790 | 306 DIAS |  | 306 DIAS | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 10%
SG-CD-073-2025 | SECRETARIA GENERAL | FEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA - FENASCOL | 860528224 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE INTERPRETACIÓN EN LÍNEA DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA PARA LA POBLACIÓN SORDA QUE REQUIERA SER ATENDIDA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2025-02-25 | 20419610 | 306 DIAS |  | 306 DIAS | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 10%
SGM-CD-074-2025 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGÜÍ | 811014616 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE PRIMEROS AUXILIOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES DE AFLUENCIA MASIVA, Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE CAPACITACIONES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. | 2025-02-26 | 600000000 | 308 DIAS |  | 308 DIAS | 2025-02-27 | 2025-12-31 | 10%
AM-CD-075-2025 | ALCALDIA MUNICIPAL | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE ITAGÜÍ “MUSEO CENTRO CULTURAL CARIBE” | 901670833 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA ARTISTICA Y CULTURAL DENOMINADA: “FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL EN AGRUPACIONES DE BANDA DE VIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ” EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 1247 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES. | 2025-02-26 | 150000000 | 66 DIAS |  | 66 DIAS | 2025-02-26 | 2025-05-02 | 51%
SF-CD-076-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACION PARA LA EDUCACION CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO -KABABI- | 900351043 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR MEDIANTE EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES Y LA GESTIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-02-27 | 1555694933 | 293 DIAS |  | 293 DIAS | 2025-02-27 | 2025-12-16 | 11%
SGM-CD-077-2025 | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | CARLOS ANDRÉS VARGAS RUIZ | 80173783 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN ESPECIALIZADA EN PROCESOS JUDICIALES DE LAS MUJERES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ITAGUI, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEMÁS DELITOS QUE MENOSCABEN SU VIDA E INTEGRIDAD. | 2025-02-27 | 50000000 | 306 DIAS |  | 306 DIAS | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 10%
DAP-CD-078-2025 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | HYG CONSULTORES S.A.S | 900077810 | PRESTACION DE SERVICOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE INTEGRACION Y CONSULTA DE LA LICENCIA MAPGIS, DE LA PLATAFORMA SIGMI QUE FACILITAN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2025-02-28 | 93343600 | 306 DIAS |  | 306 DIAS | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 10%
SSYPS-CD-079-2025 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACION CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “KABABI” | 900351043 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, ZOONÓTICAS Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, QUE AFECTAN LA SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-02-28 | 405000000 | 303 DIAS |  | 303 DIAS | 2025-02-28 | 2025-12-27 | 10%
SSYPS-CD-080-2025 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA” | 811017810 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-02-28 | 5945545876 | 306 DIAS |  | 306 DIAS | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 10%
SS-CD-081-2025 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU | 890984761 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS CONEXOS CON TECNOLOGÍA PDA PARA LA CONECTIVIDAD DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA POR CUADRANTES DE LA POLICÍA NACIONAL CON JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-02-28 | 124028410 | 92 DIAS |  | 92 DIAS | 2024-03-01 | 2025-05-31 | 87%
SH-CD-082-2025 | SECRETARIA DE HACIENDA | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 900590434 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-03-05 | 387400870 | 153 DIAS |  | 153 DIAS | 2025-03-05 | 2025-08-05 | 17%
SM-CD-083-2025 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 900590434 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA SEGURIDAD VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y EL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI. | 2025-03-07 | 1304895000 | 285 DIAS |  | 285 DIAS | 2025-03-10 | 2025-12-24 | 7%
SF-CD-084-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES –CORPOASES- | 900264963 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA QUE PERTENEZCAN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, PRESTANDO EL SERVICIO DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN INICIAL Y CUIDADO, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO DE CERO A SIEMPRE. | 2025-03-10 | 11165169636 | 200 DIAS |  | 200 DIAS | 2025-03-11 | 2025-09-30 | 10%
SG-CD-085-2025 | SECRETARIA GENERAL | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS – CIS | 811003209 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL APOYO A LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL USUARIO EXTERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2025-03-11 | 1266000000 | 295 DIAS |  | 295 DIAS | 2025-03-12 | 2025-12-31 | 6%
SF-CD-086-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | WPR GESTIÓN EN SALUD S.A.S. | 900229865 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS, CUIDADORES Y PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-03-13 | 750937558 | 214 DIAS |  | 214 DIAS | 2025-03-13 | 2025-10-12 | 8%
SF-CD-087-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | CORPORACIÓN SABERES ESPECIALES DE ITAGUI –CORSABERES- | 900334977 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS ENFOCADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SÍNDROME DE DOWN. | 2025-03-12 | 131018651 | 199 DIAS |  | 199 DIAS | 2025-03-13 | 2025-09-27 | 9%
SF-CD-089-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | SEBASTIAN OROZCO QUINTERO | 1040735882 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-CD-084-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y -CORPOASES- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 05006662025 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-03-14 | 45262000 | 214 DIAS |  | 214 DIAS | 2025-03-17 | 2025-10-16 | 7%
SF-CD-090-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | DANIELA MONTOYA ESTRADA | 1037543027 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-CD-084-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y -CORPOASES- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 05006662025 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2025-03-14 | 39326000 | 214 DIAS |  | 214 DIAS | 2025-03-17 | 2025-10-16 | 7%
SF-CD-091-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | JUAN FELIPE PAREJA GALEANO | 1040735649 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN NUTRICIONISTA PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SF-CD-084-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y -CORPOASES- QUE EJECUTA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 05006662025 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2025-03-17 | 39326000 | 214 DIAS |  | 214 DIAS | 2025-03-18 | 2025-10-17 | 6%
SS-TVEC-143455-2025 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | DISTRACOM S.A. | 811009788 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL ESTADO QUE EJERCEN FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN SU TERRITORIO | 2025-03-18 | 140000000 | 61 DIAS |  | 61 DIAS | 2025-03-18 | 2025-05-18 | 21%
AM-CD-092-2025 | ALCALDIA MUNICIPAL | BINAMIK S.A.S | 2412680000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING COMO INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y ANALÍTICA PARA EL APLICATIVO “GESTIÓN TRANSPARENTE" ASI COMO LAS APLICACIONES INTEROPERABLES CON EL MISMO, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGIAS Y LOS SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC. | 2025-03-18 | 2412680000 | 289 DIAS |  | 289 DIAS | 2025-03-18 | 2025-12-31 | 5%
SF-CD-093-2025 | SECRETARIA DE LA FAMILIA | INSTITUTO DE CAPACITACION LOS ALAMOS "INCLA" | 890982356 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI EN LA EJECUCION DE ACCIONES, FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL. | 2025-03-20 | 612605910 | 169 DIAS |  | 169 DIAS | 2025-03-21 | 2025-10-05 | 5%
DAP-CD-095-2025 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRÍA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN CTP PARA SU CORRECTO DESEMPEÑO Y EJERCICIO DE SUS FUNCIONES | 2025-03-20 | 45000000 | 275 DIAS |  | 275 DIAS | 2025-03-21 | 2025-12-20 | 4%
SSYPS-CD-097-2025 | SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | E.S.E. HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA” | 2050481205 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE CALIDAD, LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y FINANCIERA | 2025-03-28 | 2050481205 | 244 DIAS |  | 244 DIAS | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 0%
DAP-CD-098-2025 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC | 6761580 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2025-03-28 | 6761580 | 30 DIAS |  | 30 DIAS | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 10%
SGM-CD-100-2025 | SECRETARAIA DE GOBIERNO | METROLOGIA LEGAL S.A.S | 50000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE METROLOGÍA LEGAL Y DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | 2025-03-31 | 50000000 | 275 DIAS |  | 275 DIAS | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0%
SSA-CD-102-2025 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | EVENTOS PROVISIONES Y DISTRIBUCIONES LA MAYORISTA S.A.S. (I+D GROUP) | 1200000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA LOGÍSTICA, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS - PIBEI 2025 | 2025-03-28 | 1200000000 | 260 DIAS |  | 260 DIAS | 2025-03-31 | 2025-12-14 | 0%
CONTRATOS AÑO 2024 SEGUNDO TRIMESTRE | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
CONTRATOS AÑO 2024 TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO
CONTRATOS AÑO 2024 CUARTO TRIMESTRE | [12 empty] | fecha de CORTE
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | ADICION EN TIEMPO | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO