## Plan de Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | Código: FO-EM-15
Versión: 03
Fecha de Actualización:
2018-12-26
UNIDAD ADMINISTRATIVA:SECRETARÍA MOVILIDAD
VIGENCIA: 2022
Registro de Acciones Correctivas y de Mejora | [13 empty] | Seguimiento
N° | Proceso | Hallazgo | Fuente hallazgo | Fecha Identificación | Método/Análisis de Causas | Causa | Acción de Mejoramiento | Importancia | Tipo de Acción | Responsable de la Acción | Fecha de Cumplimiento | Evidencias (Archivos, Registros, etc.) | Responsable | Fecha | Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción) | Estado de la Acción | Columna1
79 | Direccionamiento Estratégico | Para la búsqueda de herramientas que permitan dinamizar y trascender el Sistema de Gestión se invita a consultar la NTC ISO 9004:2018, porqué suministra directrices enfocadas en el desarrollo de una cultura de eficiencia y rentabilidad de los sistemas de gestión para alcanzar el éxito sostenido a largo plazo mediante el análisis del entorno, el desarrollo y despliegue de estrategias, la gestión eficaz de las oportunidades y de los riesgos y la aplicación de la mejora y de la innovación | Auditoría de Icontec | 2020-04-28 | No Aplica | No Aplica | Aplicar el instrumento de autoevaluación contenido en la norma, luego de obtener las conclusiones el comité primario considerará si es conveniente y pertinente implementar mejoras para la ejecución del proceso. Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones implementadas. | MEDIA | MEJORA | Lides SIGI Comité primario en cabeza del Secretario de despacho | 5/06/2020 30-12-2020 23/12/2022 | Acta de reunión donde se analice el anexo | Líder SIGI | 30/06/2020 30-12-2020 | 10/07/2020 : A la fecha no se ha realizado la acción como se encuentra documentada. se realizará nuevo seguimiento en el siguiente trimestre. 30-12-2020: A la fecha no se ha realizado la acción como se encuentra documentada. se realizará nuevo seguimiento en el siguiente trimestre. | ABIERTA | NTC ISO 9004:2018
112 | Adquisiciones | Verificar que en las actas de terminación de los contratos se realice la reevaluación de los proveedores de Servicios. | Revisión Por la Dirección | 2020-04-01 | No aplica | No aplica | Realizar la reevaluación de los proveedores de servicios siempre que se termine un contrato, diligenciando en el "FO-AD-03 Acta de Terminación Bilateral de Contrato" y presentar a la Coordinación semestralmente los resultados de dicha evaluación a la Coordinación de Calidad | MEDIA | Mejora | Líder del Proceso | 30/12/2020 23/12/2022 | FO-AD-03 Acta de Terminación Bilateral de Contrato | Líder SIGI | 30/12/2020 08/02/2022 | 30/12/2020: Se realizar la verificación que a los proveedores se eles realice la evaluación. 08/02/2022 La evaluación de los proveedores de los contratos de prestación de servicio arrojó en promedio una calificación para los tres contratistas del 4,4 para el periodo 2021. Por tanto, no se suscribió ningún compromiso de mejora con los contratistas. | ABIERTA | PROVEEDORES
113 | Adquisiciones | Suscribir compromisos en caso de contratar nuevamente con los que no obtuvieron calificaciones satisfactorias, especialmente en la calidad de los servicios. | Revisión Por la Dirección | 2020-04-02 | No aplica | No aplica | Tener en cuenta las calificaciones de los contratistas de servicios, antes de suscribir nuevos contratos, estableciendo y documentando compromisos, compromisos en los casos en los cuales no obtuvieron calificaciones satisfactorias | MEDIA | Mejora | Líder del Proceso | 30/12/2020 23/12/2022 | Contratos Suscritos | Líder SIGI | 30/12/2020 08/02/2022 | 30/12/2020: Luego de realizar la calificación dar a conocer los resultados para establecer que los servicios sean prestados satisfactoriamente. 08/02/2022 La evaluación de los proveedores de los contratos de prestación de servicio arrojó en promedio una calificación para los tres contratistas del 4,4 para el periodo 2021. Por tanto, no se suscribió ningún compromiso de mejora con los contratistas. | ABIERTA | PROVEEDORES
114 | Evaluación y Mejoramiento Continuo | Fortalecer en el proceso de gestión del conocimiento y de los cambios en los procesos y en el entorno, de manera que la rotación y cambio el personal no genere traumatismos en la ejecución de los procesos y la prestación de servicios a cargo de la entidad | Revisión Por la Dirección | 2021-03-25 | No Aplica | No Aplica | Identificar los cambios que vienen del entorno que generen modificaciones en la forma como se ejecutan los procesos. Registrar los cambios en el contexto estratégico. Actualizar la información documentada de los procesos. Socializar al personal responsable de la ejecución de los procesos, los cambios realizados y siempre al personal nuevo que ingrese. | MEDIA | Mejora | Líder SIGI | 2021-09-30 | Contexto Estratégico FO-DE 09 | Líder SIGI | 7/07/2021 20/10/2021 | 7/07/2021, No aplica a la fecha 20/10/2021. Mediante correo electrónico a la PU Ana Milena Mejía Lobo de la Oficina de Talento Humano, se solicitó que informe de las actividades que realiza el despacho en lo referente a la gestión del conocimiento, rotación y cambio del personal. | ABIERTA | CONOCIMIENTO
123 | Evaluación y Mejoramiento Continuo | Suscribir compromisos en caso de contratar nuevamente con los proveedores que no obtuvieron calificaciones satisfactorias, especialmente en la calidad de los servicios. | Revisión Por la Dirección | 2021-03-25 | No Aplica | No Aplica | Consultar si el contratista ha tenido contratos con el municipio. Identificar si el contratista ha tenido calificaciones insatisfactorias. Suscribir con ellos compromisos en caso de contratar nuevamente. Hacer seguimiento a los compromisos. | ALTA | Mejora | Líder SIGI | 2021-07-30 | Acta de compromisos suscritos | Líder SIGI | 2022-10-31 | 31/10/2022 No se han suscrito compromisos con los proveedores debido a que obtuvieron calificaciones satisfactorias. Lo anterior hace referencia a la evaluación de los contratistas para la anualidad 2021. | ABIERTA | PROVEEDORES
133 | Evaluación y Mejoramiento Continuo | Se evidencia que los procedimientos de la Secretaría de Movilidad, publicados en la carpeta del SIGI, se encuentran desactualizados respecto a las actividades que se realizan en la unidad administrativa. Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.2 de la norma ISO 9001:2015 Información documentada, creación y actualización | Auditorías Internas de Calidad | 2021-11-14 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada 2. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 3. Desinterés del servidor público en las actividades relacionadas con el mantenimiento del sistema de gestión de calidad Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desconocimiento del PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada | Actualizar los procedimientos de la Secretaría de Movilidad | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2021-12-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia PR-VC-10 10 Procedimiento para Vigilancia y Control de Tránsito | Líder SIGI | 2022-09-05 | 05/09/2022 En la carpeta SIGI los procedimientos del proceso IVC, Gestión del Desarrollo Social y Gestión del Desarrollo Territorial fueron actualizados a una nueva versión. | ABIERTA | PROCEDIMIENTOS
| Evaluación y Mejoramiento Continuo | Se evidencia que los procedimientos de la Secretaría de Movilidad, publicados en la carpeta del SIGI, se encuentran desactualizados respecto a las actividades que se realizan en la unidad administrativa. Lo anterior incumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.2 de la norma ISO 9001:2015 Información documentada, creación y actualización | Auditorías Internas de Calidad | 2021-11-14 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada 2. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 3. Desinterés del servidor público en las actividades relacionadas con el mantenimiento del sistema de gestión de calidad Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desconocimiento del PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada | Socializar el PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada con los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad | ALTA | CORRECTIVA | Responsables de la ejecución del proceso | 2021-12-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correos electrónicos | Líder SIGI | 2022-09-05 | 05/09/2022 La contratista Laura M. Bedoya Montoya a realizado acompañamiento a los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad con el fin de cumplir con las actividades según el PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada. De cada visita, se elabora un informe con los aspectos más relevantes de la visita. | ABIERTA | PROCEDIMIENTOS
140 | Gestión Documental | En el desarrollo de la auditoría se verificó que no se está aplicando la hoja de control en la organización de los expedientes incumpliendo lo establecido el procedimiento para la organización de archivo de gestión PR-GD-06 | Auditoría de Gestión Documental | 2021-09-09 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 2. Desinterés del servidor público en las actividades relacionadas con el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión 3. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 3. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | Implementar el FO-GD-19 Hoja de control en la organización de los expedientes que se generan al interior de cada unidad administrativa | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2021-06-30 | FO-GD-19 Hoja de control | Líder SIGI | 2022-07-18 | 18/07/2022 Se inició la utilización de la "Hoja de Control" para todos los registros iniciales recibidas a partir del 01 de julio. | ABIERTA | DOCUMENTAL
| Gestión Documental | En el desarrollo de la auditoría se verificó que no se está aplicando la hoja de control en la organización de los expedientes incumpliendo lo establecido el procedimiento para la organización de archivo de gestión PR-GD-06 | Auditoría de Gestión Documental | 2021-09-09 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 2. Desinterés del servidor público en las actividades relacionadas con el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión 3. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 3. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | Gestionar ante la Oficina de Gestión Documental capacitación en lo relacionado con las actividades del PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | ALTA | CORRECTIVA | Secretario de Movilidad | 2021-06-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI | 2022-07-18 | 18/07/2022 La Oficina de Gestión Documental capacitó al Director de Operaciones y a la Líder de Gestión Documental en lo concerniente a la utilización de la hoja de control en las instalaciones del archivo del SETI. | ABIERTA | DOCUMENTAL
141 | Gestión Documental | No se evidencia que la información resultante de los archivos de gestión esté consignada en el formato único de inventario documental FO-GD-03, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo 042 de 2012 Artículo 7 y procedimiento para la organización de Archivos de gestión PR-GD-06 | Auditoría de Gestión Documental | 2021-09-09 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 2. Desinterés del servidor público en las actividades relacionadas con el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión 3. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 3. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | Implementar el FO-GD-03 Formato único de inventario documental en los archivos de gestión de la unidad administrativa | ALTA | CORRECCION | Secretario de Movilidad | 2021-06-30 | FO-GD-03 Formato único de inventario documental | Líder SIGI | 2022-08-11 | 11/08/2022 El próximo jueves 18 de agosto, la Oficina de Gestión Documental realizará inspección ocular a los archivos de gestión que serán transferidos al archivo central. | ABIERTA | DOCUMENTAL
| Gestión Documental | No se evidencia que la información resultante de los archivos de gestión esté consignada en el formato único de inventario documental FO-GD-03, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo 042 de 2012 Artículo 7 y procedimiento para la organización de Archivos de gestión PR-GD-06 | Auditoría de Gestión Documental | 2021-09-09 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 2. Desinterés del servidor público en las actividades relacionadas con el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión 3. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 3. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | Gestionar ante la Oficina de Gestión Documental capacitación en lo relacionado con las actividades del PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | ALTA | CORRECTIVA | Secretario de Movilidad | 2021-06-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI | 2022-07-18 | 18/07/2022 La Oficina de Gestión Documental capacitó al Director de Operaciones y a la Líder de Gestión Documental en lo concerniente a la utilización de la hoja de control en las instalaciones del archivo del SETI. | ABIERTA | DOCUMENTAL
142 | Gestión Documental | Al revisar la información contenida en algunas de las carpetas tomadas aleatoriamente para la vigencia 2020 y 2021, se evidencia foliación; pero debe realizarse en el sentido de lectura del documento | Auditoría de Gestión Documental | 2021-09-09 | No Aplica | No Aplica | Gestionar ante la Oficina de Gestión Documental capacitación en Ley de Archivos. Socializar el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión con todos los servidores públicos de la secretaría. | ALTA | MEJORA | Secretario de Movilidad | 2021-06-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI | 2022-08-11 | 11/08/2022 Con base al asesoramiento recibido por parte de la Oficina de Gestión Documental, se inició la foliación de las carpetas en el mismo sentido de lectura del expediente. El próximo 18 de agosto, la Oficina de Gestión Documental realizará verificación de esta actividad validar el cumplimiento de la acción de mejoramiento y autorizar el cierre del hallazgo. | ABIERTA | DOCUMENTAL
143 | Gestión Documental | No se evidenció la marcación de las estanterías, ni archivadores en la aplicación de la guía para el archivador vertical y/o aplicación de la ubicación topográfica, registrada en la carpeta estipulada, para la organización de los archivos de gestión; respondiendo a la recuperación de los expedientes, a partir de la información registrada en el formato de inventario único documental para garantizar la gestión del conocimiento. | Auditoría de Gestión Documental | 2021-09-09 | No Aplica | No Aplica | Utilizar las guías en las estanterías y en el archivador vertical para la organización de los archivos de gestión con el fin de responder oportunamente a la recuperación de los expedientes a partir de la información registrada en el FUID | ALTA | MEJORA | Secretario de Movilidad | 2021-06-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI | 2022-07-18 | 18/07/2022 La Oficina de Gestión Documental capacitó al Director de Operaciones y a la Líder de Gestión Documental en lo concerniente a la utilización de la hoja de control en las instalaciones del archivo del SETI. Durante la capacitación se verificó por parte del Jefe de Gestión Documental el procedimiento utilizado para la marcación de las estanterías. | ABIERTA | DOCUMENTAL
| Gestión de Trámites y Servicios | En la base de datos se evidenció irregularidad relacionada con el registro de los fallos de exoneraciones, toda vez que de 53 verificados en 2, 3.8% se falló con responsabilidad, lo cual puede traer como consecuencia que se dejen de recaudar multas contravencionales, incumpliéndose de esta manera con lo estipulado en la Ley 87 de 1993 Artículo 2 por fallas en el sistema de control interno. Dichos fallos corresponden a los comparendos 0536000000002853555 y 05360000000028535670 | Auditoría No 037-2021 Contraloría Municipal de Itagüí | 2021-11-11 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de los servidores públicos con funciones de inspectores en el Código de Tránsito y transporte Título IV Sanciones, Procedimientos Capítulo 1 Sanciones (Ley 769 de 2002 Art 122 modificado Ley 1383 de 2010 Art 20) 2. Mala parametrización del software Qx al momento de registrar la infracción impuesta Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Mala parametrización del software Qx al momento de registrar la infracción impuesta | Gestionar ante la mesa de servicios del proveedor de software Qx la corrección en la parametrización de la infracción de tránsito conforme al Código de Tránsito y transporte Título IV Sanciones, Procedimientos Capítulo 1 Sanciones (Ley 769 de 2002 Art 122 modificado Ley 1383 de 2010 Art 20) | BAJA | CORRECTIVA | Secretario de Movilidad | 2021-06-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico Software Qx | Líder SIGI | 20/04/2022 09/11/2022 12/12/2022 | 20/04/2022 La Directora de Operaciones del SETI realizó solicitud a Mesa de Servicios del proveedor de servicios de Qx con el fin de estimar los ajustes a nivel de desarrollo del software necesarios para nombrar los trámites correctamente. 09/11/2022 El Consorcio SETI mediante correo electrónico con el asunto "RE: Solicitud Auditoria Contraloría" informo que los nombres de los trámites están conformes al estatuto tributario actual. 12/12/2022 Mediante oficio con radicado No 822120702223992 y con el asunto "Cierre de acciones establecidas para el hallazgo No 1 y No 2 de la Auditoría de Cumplimiento No 037-2021" se autorizó el cierre del hallazgo | ABIERTA | CARTERA
146 | Gestión de Trámites y Servicios | Se evidenció riesgo de pérdida de recursos públicos por cartera morosa que existe con corte al 31 de diciembre de 2020 cuyo estado data de hace 4 y más años de expedidos las correspondientes resoluciones, debido a la debilidad relacionadas con los objetivos del sistema de control interno Ley 87 de 1993. | Auditoría No 037-2021 Contraloría Municipal de Itagüí | 2021-11-11 | Lluvia de ideas: 1. Desinterés del servidor público en la gestión de cobranza de la cartera morosa que data de hace 4 y más años de expedido las correspondientes resoluciones 2. Falta de confiabilidad de los datos de contacto de los infractores en el software Qx 3. Indebida investigación de los activos susceptibles a embargar al infractor por parte del servidor público competente Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desinterés del servidor público en la gestión de cobranza de la cartera morosa que data de hace 4 y más años de expedido las correspondientes resoluciones | Realizar prescripción de oficio con el fin de dar de baja la cartera morosa por concepto de comparendos adeudados | MEDIA | CORRECCION | Jefe de Cobro Coactivo | 2021-06-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico Acto administrativo | Líder SIGI | 2022-10-03 | 03/10/2022 En informe de las actuaciones adelantadas por la Oficina de Cobro Coactivo, por cartera morosa por concepto de infracciones al Código Nacional de Tránsito y “Derechos de Tránsito” tales como señalización, sistematización, facturación y/o impuesto de circulación y tránsito con corte al 30 de septiembre, se evidenció el número de actos administrativos emitidos para el cobro de la cartera y su respectivo estado (asignado, suspendido, pagados y activos). | ABIERTA | CARTERA
| Gestión de Trámites y Servicios | Se evidenció riesgo de pérdida de recursos públicos por cartera morosa que existe con corte al 31 de diciembre de 2020 cuyo estado data de hace 4 y más años de expedidos las correspondientes resoluciones, debido a la debilidad relacionadas con los objetivos del sistema de control interno Ley 87 de 1993. | Auditoría No 037-2021 Contraloría Municipal de Itagüí | 2021-11-11 | Lluvia de ideas: 1. Desinterés del servidor público en la gestión de cobranza de la cartera morosa que data de hace 4 y más años de expedido las correspondientes resoluciones 2. Falta de confiabilidad de los datos de contacto de los infractores en el software Qx 3. Indebida investigación de los activos susceptibles a embargar al infractor por parte del servidor público competente Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desinterés del servidor público en la gestión de cobranza de la cartera morosa que data de hace 4 y más años de expedido las correspondientes resoluciones | Capacitar a los servidores públicos de conformidad con los lineamientos aplicables a la prescripción del cobro, con base al Estatuto Tributario Municipal de Itagüí Impulsar los procesos de cobro de la cartera por comparendos que no han prescrito | ALTA | CORRECTIVA | Jefe de Cobro Coactivo | 2021-06-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico Base de datos | Líder SIGI | 2022-10-03 | 03/10/2022 En informe de las actuaciones adelantadas por la Oficina de Cobro Coactivo, por cartera morosa por concepto de infracciones al Código Nacional de Tránsito y “Derechos de Tránsito” tales como señalización, sistematización, facturación y/o impuesto de circulación y tránsito con corte al 30 de septiembre, se evidenció el número de actos administrativos emitidos para el cobro de la cartera y su respectivo estado (asignado, suspendido, pagados y activos). En el informe se evidenció los avances en los procesos de cobro coactivo desde el año 2021 hasta la fecha. | ABIERTA | CARTERA
147 | Gestión de Trámites y Servicios | Se evidenció riesgo de pérdida de recursos públicos por cartera morosa del impuesto sobre vehículos automotores con corte al 31 de diciembre de 2020, debido a la debilidad relacionados con los objetivos del sistema de control interno Ley 87 de 1993 Artículo 2, toda vez que se adeuda el 39% correspondiente a 529,097,845 | Auditoría No 037-2021 Contraloría Municipal de Itagüí | 2021-11-11 | Lluvia de ideas: 1. Desinterés del servidor público en la gestión de cobranza de la cartera morosa del impuesto sobre vehículos automotores 2. Falta de confiabilidad de los datos de contacto de los infractores en el software Qx 3. Indebida investigación de los activos susceptibles a embargar al infractor por parte del servidor público competente Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desinterés del servidor público en la gestión de cobranza de la cartera morosa del impuesto sobre vehículos automotores | Realizar prescripción de oficio con el fin de dar de baja la cartera morosa por concepto del impuesto sobre vehículos automotores | MEDIA | CORRECCION | Jefe de Cobro Coactivo | 2021-06-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico Acto administrativo | Líder SIGI | 2022-10-03 | 03/10/2022 En informe de las actuaciones adelantadas por la Oficina de Cobro Coactivo, por cartera morosa por concepto de infracciones al Código Nacional de Tránsito y “Derechos de Tránsito” tales como señalización, sistematización, facturación y/o impuesto de circulación y tránsito con corte al 30 de septiembre, se evidenció el número de actos administrativos emitidos para el cobro de la cartera y su respectivo estado (asignado, suspendido, pagados y activos). | ABIERTA | CARTERA
| Gestión de Trámites y Servicios | Se evidenció riesgo de pérdida de recursos públicos por cartera morosa del impuesto sobre vehículos automotores con corte al 31 de diciembre de 2020, debido a la debilidad relacionados con los objetivos del sistema de control interno Ley 87 de 1993 Artículo 2, toda vez que se adeuda el 39% correspondiente a 529,097,845 | Auditoría No 037-2021 Contraloría Municipal de Itagüí | 2021-11-11 | Lluvia de ideas: 1. Desinterés del servidor público en la gestión de cobranza de la cartera morosa del impuesto sobre vehículos automotores 2. Falta de confiabilidad de los datos de contacto de los infractores en el software Qx 3. Indebida investigación de los activos susceptibles a embargar al infractor por parte del servidor público competente Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 28 de noviembre del 2021 | Desinterés del servidor público en la gestión de cobranza de la cartera morosa del impuesto sobre vehículos automotores | Capacitar a los servidores públicos de conformidad con los lineamientos aplicables a la prescripción del cobro, con base al Estatuto Tributario Municipal de Itagüí Impulsar los procesos de cobro de cartera morosa del impuesto sobre vehículos automotores | BAJA | CORRECTIVA | Jefe de Cobro Coactivo | 2021-06-30 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico Base de datos | Líder SIGI | 2022-10-03 | 03/10/2022 En informe de las actuaciones adelantadas por la Oficina de Cobro Coactivo, por cartera morosa por concepto de infracciones al Código Nacional de Tránsito y “Derechos de Tránsito” tales como señalización, sistematización, facturación y/o impuesto de circulación y tránsito con corte al 30 de septiembre, se evidenció el número de actos administrativos emitidos para el cobro de la cartera y su respectivo estado (asignado, suspendido, pagados y activos). En el informe se evidenció los avances en los procesos de cobro coactivo desde el año 2021 hasta la fecha. | ABIERTA | CARTERA
154 | Gestión Documental | Se evidenció que a los expedientes que se reciben de otras secretarías de movilidad, los cuales están archivados en el Consorcio SETI, no se les está aplicando adecuadamente el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión, debido a que se inicia el registro en la hoja de control a partir de la gestión realizada en la Secretaría de Movilidad de Municipio de Itagüí, no quedando relacionada la información anterior | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 2. Desinterés del servidor público en cuanto al desarrollo de las actividades relacionadas con el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión 3. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 3. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | Implementar el FO-GD-19 Hoja de control en la organización de los expedientes que se generan al interior de cada unidad administrativa | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-GD-19 Hoja de control | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | DOCUMENTAL
| Gestión Documental | Se evidenció que a los expedientes que se reciben de otras secretarías de movilidad, los cuales están archivados en el Consorcio SETI, no se les está aplicando adecuadamente el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión, debido a que se inicia el registro en la hoja de control a partir de la gestión realizada en la Secretaría de Movilidad de Municipio de Itagüí, no quedando relacionada la información anterior | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 2. Desinterés del servidor público en cuanto al desarrollo de las actividades relacionadas con el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión 3. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 3. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | Gestionar ante la Oficina de Gestión Documental capacitación en lo relacionado con las actividades del PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | ALTA | CORRECTIVA | Secretario de Movilidad | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | CAPACITACIÓN
155 | Gestión Documental | En revisión del archivo de Oficina de Transporte se evidenció información del 2014 y 2015 pendiente de verificación para transferir, incumpliendo lo establecido en elPR-GD-07 Procedimiento para transferencia documentales | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-07 Procedimiento para las transferencias 2. Desinterés del servidor público en cuanto al desarrollo de las actividades relacionadas con el PR-GD-07 Procedimiento para las transferencias Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 2. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desinterés del servidor público en cuanto al desarrollo de las actividades relacionadas con el PR-GD-07 Procedimiento para las transferencias | Construir FO-GD-03 Formato Único de Inventario Documental a los archivos de gestión sin transferir de los años 2014 y 2015 | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-GD-03 Formato Único de Inventario Documental | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | DOCUMENTAL
| Gestión Documental | En revisión del archivo de Oficina de Transporte se evidenció información del 2014 y 2015 pendiente de verificación para transferir, incumpliendo lo establecido en elPR-GD-07 Procedimiento para transferencia documentales | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-07 Procedimiento para las transferencias 2. Desinterés del servidor público en cuanto al desarrollo de las actividades relacionadas con el PR-GD-07 Procedimiento para las transferencias Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 2. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desinterés del servidor público en cuanto al desarrollo de las actividades relacionadas con el PR-GD-07 Procedimiento para las transferencias | Gestionar ante la Oficina de Gestión Documental capacitación en transferencias documentales | ALTA | CORRECTIVA | Secretario de Movilidad | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | CAPACITACIÓN
156 | Gestión Documental | En la Subsecretaría de Control de Tránsito de acuerdo a la muestra tomada no se evidencia foliación, ni hoja de control y algunos documentos están archivados al revés, incumpliendo lo establecido en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 2. Desinterés del servidor público en cuanto al desarrollo de las actividades relacionadas con el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión 3. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 3. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | Realizar todas las actividades descritas en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-GD-19 Hoja de control | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | DOCUMENTAL
| Gestión Documental | En la Subsecretaría de Control de Tránsito de acuerdo a la muestra tomada no se evidencia foliación, ni hoja de control y algunos documentos están archivados al revés, incumpliendo lo establecido en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del servidor público y sus funciones esenciales en el manual de funciones 2. Desinterés del servidor público en cuanto al desarrollo de las actividades relacionadas con el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión 3. Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 3. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento de las actividades que se indican en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | Gestionar ante la Oficina de Gestión Documental capacitación en temas de organización de archivos de gestión | ALTA | CORRECTIVA | Secretario de Movilidad | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | CAPACITACIÓN
157 | Gestión Documental | Según revisión realizada a los comunicados oficiales de la unidad administrativa, gestionados a través del SISGED, se evidencia que están pendientes por cargar 589, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo 060 del 2001, Archivo General de la Nación Arts 5 y 6 | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del funcionamiento del SISGED por parte del servidor público 2. Desinterés del servidor público para cumplir todas las actividades para la solicitud de radicados de resoluciones Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento del funcionamiento del SISGED por parte del servidor público | Cargue del archivo (o archivos) asociados al radicado del comunicado oficial por parte del servidor público responsable | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-GD-19 Hoja de control | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | DOCUMENTAL
| Gestión Documental | Según revisión realizada a los comunicados oficiales de la unidad administrativa, gestionados a través del SISGED, se evidencia que están pendientes por cargar 589, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo 060 del 2001, Archivo General de la Nación Arts 5 y 6 | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del funcionamiento del SISGED por parte del servidor público 2. Desinterés del servidor público para cumplir todas las actividades para la solicitud de radicados de resoluciones Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento del funcionamiento del SISGED por parte del servidor público | Gestionar ante la Oficina de Gestión Documental capacitación en el funcionamiento del SISGEG | ALTA | CORRECTIVA | Secretario de Movilidad | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | CAPACITACIÓN
158 | Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica | Los sitios web https://movilidad.transitoitagui.gov.co/ y https://www.transitoitagui.gov.co/ no cumplen con los lineamientos y estándares contemplados en la Resolución No. 02893 del 30 de diciembre de 2020 del MINTIC. (Decreto No. 767 del 16 de mayo de 2022) y Resolución 1519 de 2020 del MINTIC | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de los lineamientos contemplados en la ley por parte del servidor público 2. Inhabilidad del servidor público para cumplir todos los requisitos establecidos en los lineamientos contemplados en la ley. Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento de los lineamientos contemplados en la ley por parte del servidor público | Ajustar el contenido del sitio web para que cumpla todos los requisitos que se indican en los lineamientos de MINTIC | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | Sitio web | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | DOCUMENTAL
| Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica | Los sitios web https://movilidad.transitoitagui.gov.co/ y https://www.transitoitagui.gov.co/ no cumplen con los lineamientos y estándares contemplados en la Resolución No. 02893 del 30 de diciembre de 2020 del MINTIC. (Decreto No. 767 del 16 de mayo de 2022) y Resolución 1519 de 2020 del MINTIC | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de los lineamientos contemplados en la ley por parte del servidor público 2. Inhabilidad del servidor público para cumplir todos los requisitos establecidos en los lineamientos contemplados en la ley. Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento de los lineamientos contemplados en la ley por parte del servidor público | Gestionar ante la Oficina de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica capacitación en los lineamientos exigibles por MINTIC | ALTA | CORRECTIVA | Secretario de Movilidad | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | CAPACITACIÓN
159 | Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica | En la valla publicitaria ubicada a la entrada de la Secretaría de Movilidad, se promociona el sitio web www.movilidaditagui.com como plataforma de servicios digitales, sin embargo, al ingresar en el enlace se re direcciona al usuario al sitio web https://movilidad.transitoitagui.gov.co/, lo que genera desconfianza frente al sitio que maneja el dominio “.com”, ya que no se ajusta a la normatividad de TIC aplicable. (Circular Municipal No. 300 del 7 de septiembre de 2021). | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de los lineamientos contemplados en la ley por parte del servidor público 2. Inhabilidad del servidor público para cumplir todos los requisitos establecidos en los lineamientos contemplados en la ley. Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento de los lineamientos contemplados en la ley por parte del servidor público | Ajustar el contenido del sitio web para que cumpla todos los requisitos que se indican en los lineamientos de MINTIC | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | Sitio web | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | TIC
| Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica | En la valla publicitaria ubicada a la entrada de la Secretaría de Movilidad, se promociona el sitio web www.movilidaditagui.com como plataforma de servicios digitales, sin embargo, al ingresar en el enlace se re direcciona al usuario al sitio web https://movilidad.transitoitagui.gov.co/, lo que genera desconfianza frente al sitio que maneja el dominio “.com”, ya que no se ajusta a la normatividad de TIC aplicable. (Circular Municipal No. 300 del 7 de septiembre de 2021). | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de los lineamientos contemplados en la ley por parte del servidor público 2. Inhabilidad del servidor público para cumplir todos los requisitos establecidos en los lineamientos contemplados en la ley. Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento de los lineamientos contemplados en la ley por parte del servidor público | Gestionar ante la Oficina de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica capacitación en los lineamientos exigibles por MINTIC | ALTA | CORRECTIVA | Secretario de Movilidad | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Correo electrónico | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | CAPACITACIÓN
160 | Gestión del Recurso Físico y Logístico | En la Subsecretaría de Control de Tránsito se evidenció que el computador con serial No. S1H04KWF no está dentro del inventario de la Administración Municipal, debido a que no cuenta con la placa correspondiente de la Subsecretaría de Bienes y Servicios, lo que genera desconfianza y falta de garantías frente a la legalidad de la infraestructura tecnológica de la unidad administrativa. (Decreto No. 767 del 16 de mayo de 2022, Artículo 2.2.9.1.1.3, Numerales 3 y 8). | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del PR-RF-02 Procedimiento para la Administración de Bienes Muebles por parte del servidor público 2. Desinterés del servidor público para cumplir todas las actividades descritas en el PR-RF-02 Procedimiento para la Administración de Bienes Muebles por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento del PR-RF-02 Procedimiento para la Administración de Bienes Muebles por parte del servidor público | Solicitar a la Subsecretaría de Bienes y Servicios el registro del activo en la base de datos de activos fijos Actualizar el inventario de activos fijos del servidor público | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | Correo electrónico Inventario de activos fijos | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | TIC
| Gestión del Recurso Físico y Logístico | En la Subsecretaría de Control de Tránsito se evidenció que el computador con serial No. S1H04KWF no está dentro del inventario de la Administración Municipal, debido a que no cuenta con la placa correspondiente de la Subsecretaría de Bienes y Servicios, lo que genera desconfianza y falta de garantías frente a la legalidad de la infraestructura tecnológica de la unidad administrativa. (Decreto No. 767 del 16 de mayo de 2022, Artículo 2.2.9.1.1.3, Numerales 3 y 8). | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del PR-RF-02 Procedimiento para la Administración de Bienes Muebles por parte del servidor público 2. Desinterés del servidor público para cumplir todas las actividades descritas en el PR-RF-02 Procedimiento para la Administración de Bienes Muebles por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 09 26 de septiembre del 2022 | Desconocimiento del PR-RF-02 Procedimiento para la Administración de Bienes Muebles por parte del servidor público | Solicitar a la Subsecretaría de Bienes y Servicios visita ocular para validar el estado actual de los inventarios de activos fijos de los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad | ALTA | CORRECTIVA | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | Correo electrónico Inventario de activos fijos | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | RF
161 | Gestión Documental | No fue posible identificar la trazabilidad de algunas de las respuestas brindadas a las solicitudes, puesto que al momento de responder no lo asocian a la petición inicial, sino que se crea un nuevo radicado. | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | No Aplica | No Aplica | Capacitar a los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad en el uso correcto del SISGED para dar respuesta a las diversas solicitudes recibidas. | ALTA | MEJORA | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-DE-02 Control de asistencia SISGED | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | CAPACITACIÓN
162 | Gestión Documental | Si bien en la Secretaría de Movilidad y consorcio SETI realizan jornadas de limpieza, es importante realizar fumigación a los archivos para evitar plagas y roedores, asimismo dejar registro de esta gestión. | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | No Aplica | No Aplica | Gestionar fumigación a los archivos de gestión de la Secretaría de Movilidad para protegerlos de plagas y roedores | ALTA | MEJORA | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | Correo electrónico Registro fotográfico Certificado de fumigación | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | SALUD
163 | Gestión Documental | El Formato Único de Inventario Documental – FUID debe diligenciarse para los archivos de gestión también y no únicamente para transferencias documentales | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | No Aplica | No Aplica | Realizar todas las actividades descritas en el PR-GD-06 Procedimiento para la organización de archivos de gestión | ALTA | MEJORA | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-GD-03 Formato Único de Inventario Documental Registro fotográfico | Líder SIGI |  |  | ABIERTA | DOCUMENTAL
164 | Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica | Para el manejo de información institucional por parte de los contratistas, convendría la asignación de cuentas de correo del operador externo al cual están adscritos, para evitar o disminuir la pérdida de información corporativa. | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | No Aplica | No Aplica | Solicitar incluir en las necesidades de contratación la asignación de cuentas de correo electrónico corporativo a los contratistas | BAJA | MEJORA | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | Correo electrónico FO-AD-02 Necesidades de contratación de bienes y servicios | Líder SIGI | 2022-12-12 | 12/12/2022 Se solicito a la PU Margrin Hernández Bolivar con copia a líder SIGI de Adquisiciones tener en cuenta en la contratación exigir el uso de cuentas de correo electrónico corporativas para el intercambio de la información entre los contratistas y los servidores públicos. | ABIERTA | ADQUISICIONES
165 | Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica | Con el fin de mejorar el rendimiento de los equipos de cómputo se requiere revisar la instalación de software para que el personal que usa los equipos sólo disponga de aquellos que realmente necesita en el ejercicio de sus labores diarias, desinstalando los programas en desuso | Auditoría de Gestión Documental | 2022-08-18 | No Aplica | No Aplica | Gestionar ante la Oficina de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica revisar el software de uso personal en los equipos institucionales Bloquear o suprimir el software que no se requiera para el desarrollo de las actividades del servidor público | MEDIA | MEJORA | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | Correo electrónico Informe | Líder SIGI | 2022-11-18 | 18/11/2022 La Dirección Administrativa de las TIC mediante respuesta al requerimiento con radicado GLPI #0028061 y con el asunto "Cierre del caso solicitud", realizó la desinstalación de programas que actualmente no deben estar instalados en los equipos por temas de licenciamiento. | ABIERTA | TIC
166 | Todos los procesos | Al revisar la información documentada se evidenció el uso formatos y procedimientos obsoletos o desactualizados en las siguientes muestras tomadas: FO-EM-09 Encuesta de Satisfacción del Usuario o Parte Interesada PR-DT-08 Procedimiento para mantenimiento de la red semafórica PR-DT-09 Procedimiento para Mantenimiento a Señalización Vial Duplicidad en el formato “FO-DT-31 Planilla de Turnos” y “FO-VC-76 Programación de Turnos Agentes de Tránsito”. Página web: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/calidad/6ab8b-pr-vc-10-procedimiento-para-vigilancia-y-control-de-transito.pdf “PR-VC-10 Procedimiento para Vigilancia y Control de Tránsito” Las hojas de vida de los trámites publicadas en la página web, con respecto a las publicadas en el SIGI, no coinciden las fechas de actualización incumpliendo lo citado en el requisito del numeral 7.5.2, 7.5.3 de la norma ISO 9001: 2015. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de los procedimientos del sistema integrado de gestión de Itagüí - SIGI 2. Desinterés del servidor público en el sistema integrado de gestión de Itagüí - SIGI 3. Almacenamiento de documentación obsoleta por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Desconocimiento de los procedimientos del sistema integrado de gestión de Itagüí - SIGI | Eliminar documentación obsoleta asociada a los formatos utilizados en los procedimientos Actualizar PR-DT-08 Procedimiento para mantenimiento de la red semafórica Actualizar PR-DT-09 Procedimiento para mantenimiento a señalización vial Eliminar FO-DT-31 Planilla de turnos de la carpeta SIGI Registrar como evidencia en la actividad del PR-VC-10 Procedimiento para vigilancia y control de Transito el FO-VC-76 Programación de los turnos de los Agentes de Tránsito en el | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-EM-09 Encuesta de satisfacción del usuario o parte interesada PR-DT-08 Procedimiento para mantenimiento de la red semafórica PR-DT-09 Procedimiento para mantenimiento a señalización vial FO-VC-76 Programación de turnos agentes de tránsito” | Líder SIGI |  |  | ABIERTA
| Todos los procesos | Al revisar la información documentada se evidenció el uso formatos y procedimientos obsoletos o desactualizados en las siguientes muestras tomadas: FO-EM-09 Encuesta de Satisfacción del Usuario o Parte Interesada PR-DT-08 Procedimiento para mantenimiento de la red semafórica PR-DT-09 Procedimiento para Mantenimiento a Señalización Vial Duplicidad en el formato “FO-DT-31 Planilla de Turnos” y “FO-VC-76 Programación de Turnos Agentes de Tránsito”. Página web: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/calidad/6ab8b-pr-vc-10-procedimiento-para-vigilancia-y-control-de-transito.pdf “PR-VC-10 Procedimiento para Vigilancia y Control de Tránsito” Las hojas de vida de los trámites publicadas en la página web, con respecto a las publicadas en el SIGI, no coinciden las fechas de actualización incumpliendo lo citado en el requisito del numeral 7.5.2, 7.5.3 de la norma ISO 9001: 2015. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de los procedimientos del sistema integrado de gestión de Itagüí - SIGI 2. Desinterés del servidor público en el sistema integrado de gestión de Itagüí - SIGI 3. Almacenamiento de documentación obsoleta por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Desconocimiento de los procedimientos del sistema integrado de gestión de Itagüí - SIGI | Socializar los procedimientos del proceso 13. Gestión documental con todos los servidores públicos | ALTA | CORRECTIVA | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia | Líder SIGI |  |  | ABIERTA
167 | Direccionamiento Estratégico | No se evidencia el análisis de los objetivos estratégicos de la entidad en el formato “FO-DE-09 Análisis del Contexto Estratégico” de la unidad administrativa, lo que permite que las amenazas que se identifiquen para el incumplimiento de los objetivos estratégicos tengan su tratamiento como riesgos, incumpliendo lo mencionado en el punto 5.1 análisis de los objetivos estratégicos y de los procesos de la “Política Administración del Riesgo Itagüí Versión 3”. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del PR-DE-05 Procedimiento para la gestión de los riesgos, las oportunidades y las acciones preventivas por parte del servidor público 2. Desinterés del servidor público para cumplir las actividades del PR-DE-05 Procedimiento para la gestión de los riesgos, las oportunidades y las acciones preventivas 3. Utilización de documentación obsoleta por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Desconocimiento del PR-DE-05 Procedimiento para la gestión de los riesgos, las oportunidades y las acciones preventivas por parte del servidor público | Realizar el análisis de los objetivos estratégicos de la entidad y plasmar el resultado en el FO-DE-09 Análisis del contexto estratégico | MEDIA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-DE-09 Análisis del contexto estratégico |  |  |  | ABIERTA
| Direccionamiento Estratégico | No se evidencia el análisis de los objetivos estratégicos de la entidad en el formato “FO-DE-09 Análisis del Contexto Estratégico” de la unidad administrativa, lo que permite que las amenazas que se identifiquen para el incumplimiento de los objetivos estratégicos tengan su tratamiento como riesgos, incumpliendo lo mencionado en el punto 5.1 análisis de los objetivos estratégicos y de los procesos de la “Política Administración del Riesgo Itagüí Versión 3”. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento del PR-DE-05 Procedimiento para la gestión de los riesgos, las oportunidades y las acciones preventivas por parte del servidor público 2. Desinterés del servidor público para cumplir las actividades del PR-DE-05 Procedimiento para la gestión de los riesgos, las oportunidades y las acciones preventivas 3. Utilización de documentación obsoleta por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Desconocimiento del PR-DE-05 Procedimiento para la gestión de los riesgos, las oportunidades y las acciones preventivas por parte del servidor público | Socializar el PR-DE-05 Procedimiento para la gestión de los riesgos, las oportunidades y las acciones preventivas | MEDIA | CORRECTIVA | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia |  |  |  | ABIERTA
168 | Direccionamiento Estratégico | Se evidencia al revisar las actas de reuniones 01 del 20 de enero de 2022, acta 04 del 23 de marzo de 2022, formatos “FO-DE-01 Acta” y “FO-DE-02 Control de Asistencia” con tachones, enmendaduras, ausencia de firmas, casillas vacías, registros de asistencia fotocopiados; incumpliendo los requisitos citados en los numerales 7.5.2, 7.5.3 de la norma ISO 9001: 2015. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desinterés del servidor público para cumplir las actividades del PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada 2. Falta de perspicacia de los servidor público que diligencian el acta de la reunión 3. Desconocimiento de las actividades asociadas al PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Desinterés del servidor público para cumplir las actividades del PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada | Verificar por parte de los lideres de proceso que el FO-DE-01 Acta y/o FO-DE-02 Control de asistencia cumpla los requisitos del PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia |  |  |  | ABIERTA
| Direccionamiento Estratégico | Se evidencia al revisar las actas de reuniones 01 del 20 de enero de 2022, acta 04 del 23 de marzo de 2022, formatos “FO-DE-01 Acta” y “FO-DE-02 Control de Asistencia” con tachones, enmendaduras, ausencia de firmas, casillas vacías, registros de asistencia fotocopiados; incumpliendo los requisitos citados en los numerales 7.5.2, 7.5.3 de la norma ISO 9001: 2015. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desinterés del servidor público para cumplir las actividades del PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada 2. Falta de perspicacia de los servidor público que diligencian el acta de la reunión 3. Desconocimiento de las actividades asociadas al PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Desinterés del servidor público para cumplir las actividades del PR-GD-14 Procedimiento para el control de la información documentada | Capacitar a los servidores públicos en lo relacionado al control de la información documentada PR-GD-14 | MEDIA | CORRECTIVA | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-DE-02 Control de asistencia |  |  |  | ABIERTA
169 | Evaluación y Mejoramiento Continuo | Al revisar el formato “FO-EM-15 Plan de mejoramiento”, se evidenció que aún existen hallazgos abiertos de auditorías de vigencias anteriores: (10) Auditoría Icontec año 2020, (5) Auditoría interna de calidad año 2021, (7) Auditoría Icontec año 2021; incumpliendo lo contenido en el numeral 9.2 y 10.1 de la norma ISO 9001: 2015. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Ineficacia de las acciones de mejoramiento establecidas en lo hallazgos de los años 2020 y 2021 del FO-EM-15 Plan de mejoramiento 2. Cambios frecuentes del Líder SIGI desde el año 2021 a la fecha en la Secretaría de Movilidad 3. Falta de evidencias que demuestren el cumplimiento de las acciones de mejoramiento establecidas para los hallazgos del año 2020 y 2021 Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Ineficacia de las acciones de mejoramiento establecidas en lo hallazgos de los años 2020 y 2021 del FO-EM-15 Plan de mejoramiento | Realizar el cierre de los hallazgos identificados en el FO-EM-15 Plan de mejoramiento que datan del año 2020 y 2021 | ALTA | CORRECCION | Líder SIGI | 2022-12-27 | FO-EM-15 Plan de mejoramiento |  |  |  | ABIERTA
| Evaluación y Mejoramiento Continuo | Al revisar el formato “FO-EM-15 Plan de mejoramiento”, se evidenció que aún existen hallazgos abiertos de auditorías de vigencias anteriores: (10) Auditoría Icontec año 2020, (5) Auditoría interna de calidad año 2021, (7) Auditoría Icontec año 2021; incumpliendo lo contenido en el numeral 9.2 y 10.1 de la norma ISO 9001: 2015. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Ineficacia de las acciones de mejoramiento establecidas en lo hallazgos de los años 2020 y 2021 del FO-EM-15 Plan de mejoramiento 2. Cambios frecuentes del Líder SIGI desde el año 2021 a la fecha en la Secretaría de Movilidad 3. Falta de evidencias que demuestren el cumplimiento de las acciones de mejoramiento establecidas para los hallazgos del año 2020 y 2021 Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 1. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Ineficacia de las acciones de mejoramiento establecidas en lo hallazgos de los años 2020 y 2021 del FO-EM-15 Plan de mejoramiento | Sensibilizar a los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad en el marco normativo del Sistema Integrado de Gestión de Itagüí - SIGI Construir las acciones de mejoramiento que se derivan de los hallazgos identificados en el FO-EM-15 Plan de mejoramiento en las sesiones del comité primario utilizando los métodos sugeridos en el PR-EM-10 Procedimiento para la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento | ALTA | CORRECTIVA | Líder SIGI | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia FO-EM-15 Plan de mejoramiento |  |  |  | ABIERTA
170 | Evaluación y Mejoramiento Continuo | No se evidencia el registro de acciones de mejora derivadas de los incumplimientos, en los seguimientos de la fuentes de mejoramiento, en este caso se observó que los indicadores: CD-01, GS-01, no se logró el resultado esperado y no se registró ninguna acción de mejora para ello; incumpliendo lo contenido en el numeral 10.1 de la norma ISO 9001: 2015. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desinterés del servidor público para cumplir las actividades del PR-EM-10 Procedimiento para elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento 2. Desconocimiento de las actividades asociadas al PR-EM-10 Procedimiento para elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 2. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Desconocimiento de las actividades asociadas al PR-EM-10 Procedimiento para elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento por parte del servidor público | Registrar en el FO-EM-15 Plan de mejoramiento el hallazgo derivado del incumplimiento de las metas de los indicadores CD-01 y GS-01 | ALTA | CORRECCION | 2022-12-27 | 2022-12-27 | FO-EM-15 Plan de mejoramiento |  |  |  | ABIERTA
| Evaluación y Mejoramiento Continuo | No se evidencia el registro de acciones de mejora derivadas de los incumplimientos, en los seguimientos de la fuentes de mejoramiento, en este caso se observó que los indicadores: CD-01, GS-01, no se logró el resultado esperado y no se registró ninguna acción de mejora para ello; incumpliendo lo contenido en el numeral 10.1 de la norma ISO 9001: 2015. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desinterés del servidor público para cumplir las actividades del PR-EM-10 Procedimiento para elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento 2. Desconocimiento de las actividades asociadas al PR-EM-10 Procedimiento para elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento por parte del servidor público Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 2. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Desconocimiento de las actividades asociadas al PR-EM-10 Procedimiento para elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento por parte del servidor público | Gestionar ante la Coordinación de Calidad capacitación el PR-EM-10 Procedimiento para la elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento | ALTA | CORRECTIVA | Líder SIGI | 2022-12-27 | Correo electrónico FO-DE-02 Control de asistencia |  |  |  | ABIERTA
171 | Evaluación y Mejoramiento Continuo | Al revisar la fuente de mejoramiento de las salidas no conformes, no se evidenció el debido registro del formato “FO-EM-13 Registro de Salidas No Conformes”, incumpliendo lo establecido en el procedimiento “PR-EM-07 Procedimiento para el Control de Salidas No Conformes”. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de las actividades asociadas al PR-EM-07 Procedimiento para el control de las salidas no conformes por parte del servidor público 2. Inexactitud de los campos a diligenciar en el FO-EM-13 Registro de las salidas no conformes por parte de los servidores públicos responsables Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 2. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Inexactitud de los campos a diligenciar en el FO-EM-13 Registro de las salidas no conformes por parte de los servidores públicos responsables | Completar los campo faltantes del FO-EM-13 Registro de las salidas no conformes | ALTA | CORRECCION | Responsables de la ejecución del proceso | 2022-12-27 | FO-EM-13 Registro de Salidas No Conformes FO-EM-14 Identificación y Control de Salidas No Conformes |  |  |  | ABIERTA
| Evaluación y Mejoramiento Continuo | Al revisar la fuente de mejoramiento de las salidas no conformes, no se evidenció el debido registro del formato “FO-EM-13 Registro de Salidas No Conformes”, incumpliendo lo establecido en el procedimiento “PR-EM-07 Procedimiento para el Control de Salidas No Conformes”. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | Lluvia de ideas: 1. Desconocimiento de las actividades asociadas al PR-EM-07 Procedimiento para el control de las salidas no conformes por parte del servidor público 2. Inexactitud de los campos a diligenciar en el FO-EM-13 Registro de las salidas no conformes Método: nominal Votación: 3 votos para la causa 2. Acta No 10 31 de octubre del 2022 | Inexactitud de los campos a diligenciar en el FO-EM-13 Registro de las salidas no conformes por parte de los servidores públicos responsables | Gestionar ante la Coordinación de Calidad capacitación en el PR-EM-07 Procedimiento para el control de las salidas no conformes | ALTA | CORRECTIVA | Líder SIGI | 2022-12-27 | Correo electrónico FO-DE-02 Control de asistencia |  |  |  | ABIERTA
172 | IVC | Luego de revisar la información soporte del proceso de IVC, se pudo constatar que se realiza la inducción al personal nuevo que ingresa a la secretaría (guardas de tránsito), inducción que realiza el subcomandante. Sin embargo, esta inducción que es de carácter específico del proceso no cuenta con evidencias documentadas que la soporten, la documentación del desarrollo de esta generaría una mejor gestión del conocimiento al interior de la Subsecretaría de Control de Tránsito. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | No Aplica | No Aplica | Registrar la asistencia de los Agentes de Tránsito en el FO-DE-02 Control de asistencia Realizar captura de pantalla y/o registro fotográfico de las actividades realizadas | BAJA | MEJORA | Subsecretario de Control de Movilidad | 2022-12-27 | FO-DE-02 Control de asistencia Registro fotográfico |  |  |  | ABIERTA
173 | Gestión de la Convivencia, Seguridad y DD HH | Se evidencia que el PR-CD-10 Procedimiento para Contravenciones de Tránsito, cuenta con un lenguaje técnico sin la debida definición en el documento, adicional se encontraron falencias en la redacción y ortografía. Considerar su revisión, ya que el uso de un lenguaje claro mejoraría la comunicación con el usuario. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | No Aplica | No Aplica | Actualizar el numeral 4. Definición y términos del PR-CD-10 Procedimiento para contravenciones de tránsito | BAJA | MEJORA | Subsecretario de Control de Movilidad | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta PR-CD-10 Procedimiento para contravenciones de tránsito |  |  |  | ABIERTA
174 | Gestión de la Convivencia, Seguridad y DD HH | Luego de la verificación de las evidencias aportadas, se pudo constatar que no se cuenta con un mecanismo idóneo para registrar las quejas (novedades que se registran en la bitácora) y posterior gestión de las mismas, dado que al día de hoy se registran en dicho libro. Considerar la creación de este instrumento permitiría realizar una trazabilidad a la gestión, al control y seguimiento a las mismas. | Auditorías Internas de Calidad | 2022-10-24 | No Aplica | No Aplica | Gestionar ante la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental los procedimientos del proceso No 5. Gestión de trámites y servicios | MEDIA | MEJORA | Líder SIGI | 2022-12-27 | FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Registro fotográfico Correo electrónico |  |  |  | ABIERTA
Total | 52 | [6 empty] | 52 | 52 | [6 empty] | 52
Importancia: se califica como. Alta, Media, Baja
Responsable del seguimiento______________________________________________________________________________
|  |  | Nombre y Firma | [12 empty] | Nombre y firma

## Informes
Estado de la Acción | ABIERTA
Etiquetas de fila | Cuenta de Fuente hallazgo
Auditoría de Gestión Documental | 25
Auditoría de Icontec | 1
Auditoría No 037-2021 Contraloría Municipal de Itagüí | 5
Auditorías Internas de Calidad | 17
Revisión Por la Dirección | 4
Total general | 52

## Listas
Procesos | Fuentes | Tipos | Estado | Importancia
Direccionamiento Estratégico | Seguimiento a los Riesgos | CORRECTIVA | ABIERTA | ALTA
Hacienda Pública | Seguimiento a Indicadores | PREVENTIVA | CERRADA | MEDIA
Comunicación Pública | Auditorías Internas de Calidad | MEJORA |  | BAJA
Gestión de Trámites y Servicios | Auditorías de Control Interno | CORRECCION
IVC | Auditorías de Contraloría
Gestión del Desarrollo Social | Auditorías de Icontec
Gestión de la Convivencia, Seguridad y DD HH | Otras Auditorías
Gestión del Desarrollo Territorial | Análisis PQRDS
Gestión de la Educación | Análisis Encuestas de Satisfacción
Gestión del Talento Humano | Análisis de Salidas No Conformes
Adquisiciones | Evaluación de los Procesos (Comités)
Gestión del Recurso Físico y Logístico | Revisión Por la Dirección
Gestión Documental | Seguimiento al Plan Anticorrup y de Atenc al Ciud
Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica | Evaluación de Rendición de Cuentas
Soporte Jurídico | MIPG
Evaluación y Mejoramiento Continuo
Todos los Procesos

## TD (hidden)
Proceso | (Todas)
Fuente hallazgo | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Estado
Abierta | 19
Correctiva | 5
Mejora | 3
preventiva | 11
Cerrada | 1
preventiva | 1
Total general | 20