## Hoja1 (2)
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS COVID - SEGURIDAD MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 29 DE JULIO DE 2021
ETAPA DEDEFINICION Y PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA
No. | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | Elaborar propuesta del cronograma | 2021-05-25 | 2021-05-27 | Departamento Administrativo de Planeación
2 | Convocar al Comité de rendicion de cuentas | 2021-06-02 | 2021-06-02 | Departamento Administrativo de Planeación
3 | Realizacion del comité de Rendición de Cuentas ( propuesta del cronograma de actividades para realizar la Rendición de Cuentas General) | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Departamento Administrativo de Planeación
4 | Definir Lugares y las estrategias para la realización de Rendición de Cuentas con equipos stream, video conferencia y relacionados. | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Departamento Administrativo de Planeación - Secretaria de Comunicaciones
5 | Conformar Equipo encargado de preparar la información a entregar en el evento de RC y realizar el seguimiento a las actividades. | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Departamento Administrativo de Planeación
6 | Definir el alcance y proponer el contenido de la presentacion de la rendicion de cuentas | 2021-06-08 | 2021-06-10 | Secretaria de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación
7 | Sensibilizar a los enlaces de cada unidad administrativa y a todos los servidores publicos frente a los objetivos y responsabilidades en el proceso de Rendicion de Cuentas | 2021-06-09 | 2021-06-09 | Departamento Administrativo de Planeación
8 | Definir la estrategia de Rendición de Cuentas | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Departamento Administrativo de Planeación
9 | Definir la estrategia de Comunicaciones | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Secretaria de Comunicaciones
10 | Identificacion de los actores sociales y grupos de interes a participar de la Audiencia Publica de Rendicion de cuentas | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Departamento Administrativo de Planeación
11 | Solicitar información a las Unidades Administrativas de la gestión del periodo del Señor Alcalde | 2021-05-28 | 2021-06-10 | Departamento Administrativo de Planeación
ETAPA DE INFORMACION
No. | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | Presentar el cronograma de actividades , lugar y la hora para la realización de la audiencia pública y gestionar la aprobacion por el Comité Rendición de Cuentas General | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Comité Rendición de Cuentas
2 | Publicar el cronograma de Rendicion de Cuenras en pagina Web Institucionall. | 2021-06-25 | 2021-06-25 | Departamento Administrativo de Planeación- TIC
3 | Consolidar y actualizar la base de datos de los invitados asistentes. | 2021-06-15 | 2021-06-30 | Unidades Administrativas que cuenten con identificación y caracterización de usuarios
4 | Elaborar y presentar informe final y enviarlo al comité de Rendición de Cuentas y al Secretario de Evaluacion y Control | 2021-06-15 | 2021-06-18 | Departamento Administrativo de Planeación
5 | Publicación en la Página Web y las Entidades adscritas el formato de preguntas. | 2021-06-18 | 2021-06-24 | Departamento Administrativo de Planeación – TIC
| Diseñar y Publicar en la página web la encuesta de necesidades de información para la ciudadanía y organanos de control | 2021-06-18 | 2021-06-29 | Departamento Administrativo de Planeación – TIC
| Revisión y ajustes al informe final antes de su publicación | 2021-06-18 | 2021-06-29 | Secretaría de Comunicaciones. Departamento Administrativo de Planeación.
6 | Publicar en la Página Web institucional y en las de la Entidades adscritas el Informe de Rendición de Cuentas General | 2021-06-29 | 2021-06-29 | Departamento Administrativo de Planeación – TIC
7 | Publicar pieza de invitación a la rendición de cuentas General, para publicar a través del sistema de Comunicaciones de de la Alcaldía. | 2021-06-29 | 2021-07-19 | Secretaria de Comunicaciones
8 | Consolidar la Presentación General. (Libreto para la Audiencia) | 2021-06-29 | 2021-07-26 | Secretaria de Comunicaciones
9 | Redacciónde los correos electrónicos y envío de las invitaciones a la Rendicion de Cuentas. | 2021-06-29 | 2021-07-09 | Departamento Administrativo de Planeación – TIC
10 | Elaborar, enviar y confirmar la invitacion a los Organismos de Contro a la Audiencia Publica de Rendicion de Cuenas | 2021-06-29 | 2021-07-09 | Departamento Administrativo de Planeación – TIC
ETAPA DE DIALOGO
No. | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
| Brindar informacion a los asistentes y partes interesadas sobre el evento | 2021-07-12 | 2021-07-19 | Comité Rendición de Cuentas y cada una de las Unidades Administrativas
1 | Preparación y coordinación de los aspectos logísticos para el desarrollo eficiente del evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. reuniones preparatorias, entre otras actividades. | 2021-07-15 | 2021-07-28 | Comité Rendición de Cuentas - Secretaría General
2 | Disponer los canales y medios de comunicación y dialogo con los asistentes (virtuales) | 2021-07-15 | 2021-07-28 | Comité Rendición de Cuentas
3 | Establecer y documentar compromisos | 2021-07-15 | 2021-07-19 | Equipo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
4 | Realización y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Equipo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
5 | Entregar el formato para la inscripcion de preguntas | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Equipo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
6 | Clasificar y direccionar a los responsables las preguntas formuladas | 2021-07-29 | 2021-08-05 | Equipo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
ETAPA DE INCENTIVOS
No. | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | Elaboración del Informe de Resultados de la Audiencia de la Rendición de Cuentas General | 2021-07-29 | 2021-08-10 | Departamento Administrativo de Planeación y TIC
2 | Gestión y consolidación de preguntas y sugerencias por parte de la ciudadanía. | 2021-07-29 | 2021-08-05 | Departamento Administrativo de Planeación – TIC
3 | Publicación del Informe de Resultados de las preguntas y sugerencias de la Rendición de Cuentas General | 2021-08-05 | 2021-08-05 | Departamento Administrativo de Planeación
ETAPA DE EVALUACIÓN
No. | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | Evaluación del evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por redes sociales | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Secretaria de Comunicaciones
2 | Evaluación por parte del Comité sobre la Rendición de Cuentas General | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Comité Rendición de Cuentas
3 | Organización del informe de evaluación y las evidencias de la Rendición de Cuentas | 2021-07-29 | 2021-08-06 | Departamento Administrativo de Planeación
4 | Definir planes de mejoramiento si se requieren y ajustar la gestión en función de los resultados de la Rendición de Cuentas | 2021-07-30 | 2021-08-06 | Departamento Administrativo de Planeación
5 | Publicación del informe de evaluación y las evidencias de la Rendición de Cuentas General | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Departamento Administrativo de Planeación